ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236 Τ.Κ.16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. +30 2109949837 ΦΑΞ +30 2105238967 E-MAIL: esaea@otenet.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2841/5-09-2012

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου:

«Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία»

που εντάσσεται στο έργο «Κοινωνική δικτύωση για την εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με βάση τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 – 2013 Ρουμανίας

(Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013)

Άξονας Προτεραιότητας 6

Τομέας Παρέμβασης 6.1

Ταυτότητα έργου: 57994

Διάρκεια του Έργου:  έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης

Προϋπολογισμός:334.357.67 χωρίς ΦΠΑ (το ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.)

###### Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Έχοντας υπ’ όψη:

- Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07), καθώς και της Τροποποίησης των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ από τον  ΕΚ. 1422/04.12.2007, εφαρμοζόμενου αναλογικά όπου αυτό ορίζεται στο τεύχος προκήρυξης

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρμοζόμενου αναλογικά όπου αυτό ορίζεται στο τεύχος προκήρυξης

- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει.

- Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

- Το Ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών.

- Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995).

- Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24.

- Το Π.Δ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999.

- Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν δράσεις συγχρηματοδοτήσεις από το Ε.Κ.Τ.

- Τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τη με αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 τροποποίησή της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά.

- Την υπ’ αριθ.  POSDRU/84/6.1/S/57994 σύμβαση.

- Το υπ’ αριθ. 2058/16-02-2009 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου.

Τις αποφάσεις:

16. Απόφαση Νο50/9.07.2012 έγκρισης τευχών και τεχνικών προδιαγραφών της 	Ε.Σ.ΑμεΑ.

17. Την απόφαση Νο50/9.07.2012 ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, αξιολόγησης, 	παραλαβής της Ε.Σ.Α.μεΑ.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά με σφραγισμένες προσφορές για την εκλογή αναδόχου για το υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη, Σχεδιασμό και Υλοποίηση Δράσεων για την βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία»

1. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και μετά από παρέλευση πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα δημοσίευσής της προκήρυξης Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε, στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο.

Περίληψη της  παρούσας δημοσιεύθηκε:

Α) στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε στις 6/09/2012,

Β) στο ΦΕΚ στις 7/09/2011,

Γ) στις εφημερίδες α) ΑΥΓΗ, β) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 7/09/2012,

Δ) και  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Αμε.Α. στις 7/09/2012.

2. Περίληψη της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των  334.357.67€ Το ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου 2012, στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία  ορίσθηκε με τη σχετική απόφαση της Ε.Γ. της Ε.Σ.Α.μεΑ. Νο50/9.07.2012.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ  τηλ. 0030 2109949837, Fax 0030 2105238967.

6. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

7. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

8. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την Ε.Σ.Α.μεΑ.

10.Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, αντίγραφα της παρούσας και σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από ώρα 08:00 έως 15:00. Μέχρι και τις 19/10/2012 Πληροφορίες: κα Γεωργοπούλου Σπυριδούλα στο τηλέφωνο 0030 2109949837.

11. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στη παρούσα προκήρυξη.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

- Συνοπτικά στοιχεία Έργου

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: | Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: | 334.357.67€ |  |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: | έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη, Σχεδιασμό και Υλοποίηση Δράσεων για την βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία |  |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ | 19 Οκτωβρίου 2012 |  |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 1η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00μ. |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 1η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00μ. |  |
| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 163 41 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε): |  | 6/09/2012 |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ### ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ(Ε.Σ.Α.μεΑ.) |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 163 41 Αθήνα |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV και CPC |  | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες: Αριθμός αναφοράς CPC 865 και 866, αριθμός αναφοράς CPV 79400000-8 και 79410000-1 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ενότητα 1: Αντικείμενο, φάσεις υλοποίησης και διάρκεια και παράδοση του έργου

Ενότητα 2: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό – Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Χρηματοπιστωτική Ικανότητα.

Ενότητα 3: Προσφορές

Ενότητα 4: Περιεχόμενα φακέλων - δικαιολογητικά

Ενότητα 5: Απόρριψη προσφορών

Ενότητα 6: Διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών

Ενότητα 7: Τρόπος πληρωμής

Ενότητα 8: Υπογραφή Σύμβασης–Εγγύηση– Επιλογή Αναδόχου και κατάρτιση Σύμβασης

Ενότητα 9: Προσφυγές

Ενότητα 10: Ακύρωση διαγωνισμού

Ενότητα 11: Παροχή πρόσθετων ή νέων εργασιών

Ενότητα 12: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις – Υπεργολαβίες

Ενότητα 13: Πνευματικά δικαιώματα

Ενότητα 14: Εμπιστευτικότητα

Ενότητα 15: Ισχύουσα νομοθεσία – Επίλυση διαφορών

Ενότητα 16: Παραρτήματα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ε.Σ.Αμε.Α.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία. Σήμερα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

  - ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολλές προηγμένες, αλλά και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, ένας τρίτος τομέας ο επονομαζόμενος τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ).  Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, οι φορείς του τομέα αυτού (όπως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, διάφοροι τύποι ενώσεων που στηρίζονται στην αυτοοργάνωση των πολιτών και στην εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στη βάση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και προσπαθεί να καλύψει «κενούς χώρους» που αφήνουν  μεγάλα τμήματα της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, συνήθως κοινωνικού χαρακτήρα, των οποίων η παραγωγή και η διάθεση από τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς κρίνεται ασύμφορη, η δε παροχή τους από το κράτος πολλές φορές ανέφικτη), αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την αξιοποίηση επιχειρηματικών μεθόδων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με την προώθηση κοινωνικού έργου.  Αυτό που διακρίνει τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι η ικανότητά τους να ενθαρρύνουν διαπροσωπικούς δεσμούς και να ενδυναμώνουν την τοπική αλληλεγγύη, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό παράγοντα ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, βασίζεται μεταξύ άλλων, στη διαπίστωση ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας και γενικότερα κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης ενός ολοένα και μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού.

Το γεγονός ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας συνέβαλε τα τελευταία χρόνια στη στήριξη της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πολλές χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη εξάντληση της ικανότητας δημιουργίας απασχόλησης σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, έχει οδηγήσει την ΕΕ να θεωρεί τον τομέα αυτό ως προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικών για την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη και ειδικότερα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της ΕΕ με αριθμό 1086/2006 (Α.3(1)(γ)) που αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων (μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία) με σκοπό τη βιώσιμη ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση και καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής στην αγορά εργασίας, και που εισηγείται την προώθηση αναζήτησης τρόπων για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων, με μέτρα για την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, μεταξύ άλλων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνοδευτικές δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης ο Επικεφαλής του Έργου ONPHR και η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρούν σημαντική τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η Κοινωνική Οικονομία για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία. Η ομοσπονδία ONPHR- «Εθνική οργάνωση ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία»- ιδρύθηκε το 1994 και είναι μη κυβερνητικός, ανθρωπιστικός, πολιτικά ουδέτερος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και ασχολείται την ανάπτυξη προγραμμάτων για την εξίσωση των ευκαιριών, την ένταξη και ενσωμάτωσή τους μέσα στην κοινωνία.

  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου η  Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει τις πιο κάτω δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της συνολικής συμμετοχής της στο έργο και οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης:

Το έργο του αναδόχου χωρίζεται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Δραστηριότητα Α: Μελέτες

Α.1. Μελέτη νομικής και θεσμικής ανάλυσης που θα συγκρίνει τη στρατηγική, νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες μεταξύ της Ρουμανίας και της Ε.Ε. και θα περιλάβει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης.

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α2.3. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει έρευνα για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία στη Ρουμανία. Επίσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διερεύνηση και τεκμηριωμένη παρουσίαση παρεμβάσεων ή πολιτικών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κοινού τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στο πεδίο της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση (με έμφαση στη χρήση του ΕΚΤ για την προώθηση θετικών δράσεων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας Α.1 αναμένονται τα ακόλουθα:

α. ο συνολικός σχεδιασμός της μελέτης

β. το θεωρητικό μέρος της μελέτης η οποία θα επικεντρωθεί διερεύνηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, την οδηγία ίσης μεταχείρισης, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι κρατικές ενισχύσεις να επηρεάσουν θετικά την απασχολησιμότητα ατόμων με αναπηρία, την χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ένταξη των ΑμεΑ στη απασχόληση, σχετικές πρόνοιες στις δημόσιες συμβάσεις ή στις προσλήψεις στο δημόσιο κλπ.,

γ. ανταλλαγή πληροφόρησης και μεταφορά προτύπων και πρακτικών που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο της Ρουμανίας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κρατικό επίπεδο επιλεγμένων κρατών μελών της Ε.Ε. (συλλογή και η σύγκρισή της πληροφορίας). Η μελέτη θα επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τους παράγοντες επιτυχίας και θα περιλάβει σαφείς συστάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στην ρουμάνικη υφιστάμενη κατάσταση με έμφαση σε θέματα αναπηρίας και ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή της Συνθήκης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει ήδη κυρώσει η Ρουμανία.

δ. Συνολική διαχείριση της εκπόνησης της μελέτης.

Παραδοτέα:

Α.1.1. Έκθεση σχεδιασμού εκπόνησης της μελέτης ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Α.1.2. Ενδιάμεση έκθεση που θα αποτελεί το προσχέδιο της μελέτης δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης,

Α.1.3. Τελικό σχέδιο της μελέτης το οποίο θα παρουσιαστεί τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Α.2. Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των κινητών και τοπικών γραφείων απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α5.2. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των εργαλείων στήριξης των ατόμων με αναπηρία ή των οργανώσεών τους για την ίδρυση κινητών ή τοπικών γραφείων απασχόλησης μιας στάσης για τα άτομα με αναπηρία με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παραδοτέα:

Α.2.1. Πρακτικός Οδηγός ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης γραφείων απασχόλησης μιας στάσης για τα άτομα με αναπηρία.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Α.3. Επιλογή τριών (3) μοντέλων καλών πρακτικών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και παροχή συμβουλευτικής στήριξης στη δημιουργία και λειτουργία των νέων δομών κοινωνικών επιχειρήσεων.

( Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α.10. του έργου)

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα διεξαχθεί συγκριτική έρευνα μοντέλων  Κοινωνικής Οικονομίας που αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία θα εντοπίζεται στην ανάδειξη αντίστοιχων καλών πρακτικών (best practices) απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία  σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Η έρευνα θα πρέπει να αναδείξει περιπτώσεις τριών χωρών ή περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (σύνθεση του πληθυσμού, ανάγκες παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αντίστοιχα λειτουργικά/ θεσμικά προβλήματα που αργότερα ξεπεράσθηκαν) που προσομοιάζουν με αυτά της Ρουμανίας.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει

α) το σχεδιασμό της μελέτης

β) τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση των μοντέλων διαφόρων χωρών με σκοπό την επιλογή των τριών μοντέλων που θα παρουσιαστούν

(γ) τη παρουσίαση των τριών μοντέλων καλών πρακτικών με πρακτικές εισηγήσεις για την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών στη Ρουμανία.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα:

Α.3.1. Τελικό σχέδιο της μελέτης το οποίο θα παρουσιαστεί έξη (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δραστηριότητα Β: Επισκέψεις μελέτης και Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Β.1. Επισκέψεις ενημέρωσης σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ για διοικητικό προσωπικό των αναπηρικών οργανώσεων ή και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A2.4. του έργου)

Μετά από έρευνα ο ανάδοχος θα προτείνει στην  Ε.Σ.Α.μεΑ.  τις χώρες στόχους των επισκέψεων λαμβάνοντας υπόψη τα μοντέλα απασχόλησης ΑμεΑ που υπάρχουν σε τρίτες χώρες. Η ομάδα στόχου της συγκεκριμένης δράσης αποτελείται από διοικητικό προσωπικό αναπηρικών οργανώσεων και κρατικών υπηρεσιών και στόχος είναι να παρουσιαστούν πολιτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ στα θέματα της απασχόλησης ΑμεΑ. Μετά από έγκριση της  Ε.Σ.Α.μεΑ., θα οργανώσει και θα συντονίσει τις επισκέψεις μελέτης προς τις χώρες που θα έχουν επιλεγεί. Ο αριθμός και η σύνθεση των συμμετεχόντων θα συμφωνηθούν με την  Ε.Σ.Α.μεΑ.. Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Παραδοτέα: 
Β.1.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο του 1 μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης

Β.2. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που αφορούν την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτών σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A4.1. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης. Κύριος στόχος της θα είναι επαγγελματική κατάρτιση στελεχών αναπηρικών οργανώσεων σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ. Θα γίνει αρχικά επιλογή των οργανισμών στόχων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.2.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Β.3. Επίσκεψη μελέτης για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, την τοποθέτηση και την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία (με έμφαση σε θέματα φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας)

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A.5.1. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης που θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει μια έκθεση που θα περιλαμβάνει την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και θα προτείνει μοντέλα για την οργάνωση των υπηρεσιών απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Οι απαιτήσεις της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των προτάσεων και στην περιγραφή των βέλτιστων πρακτικών.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστεί από την ΕΣΑΜΕΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί στο διάστημα έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα: 
Β.3.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

B.4. Επίσκεψη μελέτης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δομών ΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη πρότυπα καλών πρακτικών από τις χώρες που έχουν επιλεγεί από τη Δραστηριότητα Α3.

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A.8. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης. Κύριος στόχος της θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δομών Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Επίσης θα αναλάβει την επιλογή του οργανισμού όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την προώθηση καλών πρακτικών.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.4.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έρξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Β.5. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου ΚΟ για άτομα με αναπηρία

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α13.5. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και συντονισμό της επίσκεψης μελέτης που θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.5.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξ (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σημείωση: Για όλες τις επισκέψεις μελέτης, θα υπάρχει ένας εμπειρογνώμονας του Αναδόχου που θα συνοδεύει τους συμμετέχοντες. Αυτός / αυτή θα προετοιμάσει την έκθεση που θα υποβληθεί στην ΕΣΑΕΑ.

Οι χώρες όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους και θα επιλέγονται με βάση τα πρότυπα Κοινωνικής Οικονομίας και γεωγραφικής θέσης.

Δραστηριότητα Γ.: Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη

Γ.1. Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη Δημιουργία δικτυακής πύλης κοινωνικής οικονομίας

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α11.3. του έργου)

Οι παρεμβάσεις του Έργου υιοθετούν την Αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), και συγκεκριμένα στις οδηγίες «Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG)».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον καθορισμό των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών της διαδικτυακής πύλης του έργου. Η σχεδίαση και η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης δεν αποτελεί αντικείμενο και υποχρέωση του Ανάδοχου.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αξιολόγηση της προσβασιμότητας της υλοποιημένης πύλης, όπου θα ελεγχθεί ο βαθμός συμμόρφωσης αυτής με σχετικά διεθνή πρότυπα και τις παραπάνω οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ), καθώς και γενικότερα η καταλληλότητα του σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της ομάδας στόχου του έργου.

Στόχος της αξιολόγησης είναι η άρτια χαρτογράφηση των όποιων σχεδιαστικών σφαλμάτων που, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των χρηστών – στόχος, μπορεί να καταστήσουν την πύλη μη προσβάσιμη, μη εύχρηστη και γενικότερα μη αποδεκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού. Ειδικά προσαρμοσμένοι έλεγχοι, π.χ., για ειδικές συνθήκες χρήσης ή για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των στοιχείων προσβασιμότητας με ΑμεΑ, αποτελούν κριτήριο επιπλέον βαθμολόγησης.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει ο Ανάδοχος να αναδείξει, με συστηματικό τρόπο και ιεραρχημένα ως προς την κρισιμότητα τους, τυχόν σφάλματα προσβασιμότητας, αδυναμίες του σχεδιασμού, καθώς και προτάσεις και προσεγγίσεις επιδιορθώσεων εάν κριθεί απαραίτητο.

Για να αξιολογηθεί η σχετική κατάρτιση του Προσφέροντος σε θέματα αξιολόγησης της προσβασιμότητας δικτυακών πυλών, η πρόταση του Προσφέροντα οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να παραθέσει την μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές και το γενικότερο πλάνο που προβλέπει για τον γενικό και ειδικό έλεγχο και πιστοποίηση της προσβασιμότητας της παραγόμενης πύλης καθώς και να περιλαμβάνει ενδεικτική έκθεση αξιολόγησης ως ΔΕΙΓΜΑ, βλ. ενότητα 4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Υπογραμμίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία που θα περιγράψει ο Ανάδοχος καθώς και στην ποιότητα του απαιτούμενου δείγματος καθότι αυτά αντικατοπτρίζουν το βαθμό κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την πρόοδο του έργου του Επικεφαλής και θα καθοριστεί στο εγγύς μέλλον.

Παραδοτέο:

Γ.1.1. Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών της προσβάσιμης δικτυακής πύλης

Γ1..2. Έκθεση αξιολόγησης της προσβασιμότητας και καταλληλότητας της δικτυακής πύλης για την ομάδα στόχου του έργου

Η δραστηριότητα Γ.1.1 θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δραστηριότητα Γ.1.2 θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ.2. Συμμετοχή σε Εθνική Διάσκεψη

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α12.2. του έργου)

Η Ε.Σ.ΑμεΑ θα συμμετέχει στη διοργάνωση του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου από το σύνολο των εταίρων και με ευθύνη του επικεφαλής το έργου. Ο Ανάδοχος αναμένεται να συμμετέχει στο συνέδριο με δύο εμπειρογνώμονες, τον Υπεύθυνο Έργου και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η χώρα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι η Ρουμανία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μπορει να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη αυτής.

Παραδοτέο:

Γ.2.1. Συμμετοχή στην  Εθνική Διάσκεψη με δύο εμπειρογνώμονες

Γ.3. Διασύνδεση με διεθνή δίκτυα που διαθέτουν δομές για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α13.4. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε φορείς απασχόλησης, φορείς ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας, επαγγελματικά δίκτυα, και οργανώσεις που εργάζονται με άτομα με αναπηρία σε ευρωπαϊκό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Θα λειτουργεί επίσης ως σύμβουλος στον επικεφαλής εταίρο μέσω της Ε.Σ.ΑμεΑ (ONPHR) εφόσον του ζητηθεί.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο:

Γ.3.1. Έκθεση για την πρόσβαση σε εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γενικά

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στα Ελληνικά και Ρουμάνικα. Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην  Ε.Σ.Α.μεΑ. για τελική έγκριση.

Για όλες τις επισκέψεις μελέτης, θα υπάρχει επίσης ένας εμπειρογνώμονας του Αναδόχου που θα συνοδεύει τους συμμετέχοντες. Αυτός / αυτή θα ετοιμάσει τις εκθέσεις των επισκέψεων μελέτης και των εκπαιδευτικών επισκέψεων.

  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία  υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του αναδόχου.

Τόπος παράδοσης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι τα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. , Ελ. Βενιζέλου 136, Ηλιούπολη.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στα Ελληνικά και Ρουμάνικα. Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ.. για τελική έγκριση.

Για όλες τις επισκέψεις μελέτης, θα υπάρχει επίσης ένας εμπειρογνώμονας του Αναδόχου που θα συνοδεύει τους συμμετέχοντες. Αυτός / αυτή θα ετοιμάσει τις εκθέσεις των επισκέψεων μελέτης και των εκπαιδευτικών επισκέψεων

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Ελλάδα.

Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.	Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου.

β.	Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Ελλάδα.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.

Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 12 της παρούσας. Νοείται ότι ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) προσφορές.

2.2 Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  θα πρέπει να έχουν:

- αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ στη Ρουμανία .

- Συμμετοχή ως leader σε τουλάχιστον Τέσσερα (4) έργα στην Ρουμανία χρηματοδοτούμενα απο το ΕΚΤ κατά την τελευταία τριετία που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και που έχουν αθροιστικά συμβατική αξία τουλάχιστον τον προϋπολογισμό του προκηρυσόμενου έργου.

- Συμμετοχή ως εταίρος σε τουλάχιστον 2 έργα  με διακρατική διάσταση που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή αλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία που από κοινού να καλύπτουν:

-Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής – κατάρτισης –προώθησης στην απασχόληση  ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Προκειμένου να αποδείξει την προηγούμενη εμπειρία του, ο διαγωνιζόμενος καταθέτει με την προσφορά κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, στα οποία συμμετείχαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου έναρξης / υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η συμμετοχή του Αναδόχου στα έργα να αποδεικνύονται με αντίγραφο της σύμβασης ή σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

- Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον την παρακάτω δομή:

- Υπεύθυνος Έργου:

α) Πανεπιστημιακό τίτλο και μεταπτυχιακό τίτλο στα γνωστικά αντικείμενα του έργου (διοικητικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες υγείας ή και αποκατάστασης).

β)  Γενική συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων τουλάχιστον εφτά (7) χρόνια ειδική εμπειρία σε έργα σχετιζόμενα με την αναπηρία.

γ) Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον έργο κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης σχετιζόμενο με την αναπηρία αντίστοιχου μεγέθους με το παρόν στο οποίο να είχε ρόλο συντονιστή / υπεύθυνου έργου τα τελευταία 5 έτη.

δ) Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του Υπεύθυνου Έργου.

Εκτός από τον Υπεύθυνο Έργου, η Ομάδα Έργου πρέπει να περιλαμβάνει οκτώ (8) τουλάχιστον πρόσθετα στελέχη:

- Επιστημονικός Υπεύθυνος:

α) Πανεπιστημιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα του έργου (οικονομικές επιστήμες, διοικητικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες)

β) Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον σε θέματα κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης ή αναπηρίας ως σύμβουλος ή μελετητής.

γ) Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο μελέτες / συμβουλευτικά έργα σε θέματα κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης ή αναπηρίας ως επιστημονικός υπεύθυνος ή υπεύθυνος μελέτης / έργου τα τελευταία 5 έτη.

δ) Το στέλεχος θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του.

- Υπεύθυνος Επισκέψεων Μελέτης:

α) Πανεπιστημιακό τίτλο ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης (διοικητικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες, επιστήμες πληροφορικής)

β) Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον χρόνο σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

γ) Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε διεθνή έργα ή/και προηγούμενη απασχόληση στο εξωτερικό, καθώς και εμπειρία σε διαχείριση έργων.

δ) Το στέλεχος θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του.

δ) Το στέλεχος θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του.

- Υπεύθυνος σε Θέματα Απασχόλησης:

α) Πανεπιστημιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα του έργου (οικονομικές επιστήμες, διοικητικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες)

β) Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά  (7) ετών εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον σε θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής οικονομίας ως σύμβουλος ή μελετητής.

γ) Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο μελέτες / συμβουλευτικά έργα σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής προστασίας ως επιστημονικός υπεύθυνος ή υπεύθυνος μελέτης / έργου τα τελευταία 5 έτη.

δ) Το στέλεχος θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του.

- Στέλεχος Πληροφορικής

α) Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

β) Γενική επαγγελματική εμπειρία στην πληροφορική τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον σε θέματα σχεδιασμού / υλοποίησης / αξιολόγησης προσβασιμότητας δικτυακών τόπων.

γ) Συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) έργα σχεδιασμού / υλοποίησης / αξιολόγησης προσβασιμότητας δικτυακών τόπων ως υπεύθυνος σχεδιασμού τα τελευταία 5 έτη.

δ) Το στέλεχος θα πρέπει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στη Ρουμανία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις υπηρεσίες του

- Νομικός

α) Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στις Νομικές Επιστήμες.

β) Γενική Επαγγελματική Εμπειρία ως Νομικός τουλάχιστον 7 ετών με εμπειρία στο νομικό πλαίσιο της Ρουμανίας ή Ε.Ε. τουλάχιστον 5 ετών και τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε έργα ΕΚΤ στην  Ρουμανία ή Ε.Ε.

- Τουλάχιστον τέσσερις  (4) Μελετητές

Ο ένας να είναι Απόφοιτος Οικονομικών ή Κοινωνικών επιστημών με μεταπτυχιακό σε επίπεδο master και εμπειρία πέντε (5)  τουλάχιστον ετών σε έργα του ΕΚΤ στην Ρουμανία.

Οι άλλοι τρεις μελετητές θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

α)  Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή

β) τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη και υλοποίηση μελετών και ερευνών. και

γ) Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ειδικά σε θέματα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης ή έρευνας και μελέτης.

- συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή των Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωσης του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών / κοινοπραξίες, οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται  σωρευτικά.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε μπορεί να υποχρεωθούν να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.3    Αποκλεισμός Υποψηφίων

2.3.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1&2 του άρθρου 43 του π.δ. 60 (1&2 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18) και συγκεκριμένα εάν:

i. υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ Συμβουλίου,

γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.

ii. 	α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

β) εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

γ) καταδικάσθηκαν για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή ( απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάση απόφασης η οποία έχει ισχύ δικασμένου,

δ) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές,

ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσων αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,

ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται.

2.3.2 Αποκλείονται τέλος από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:

α) οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 4.1.1.α.  της παρούσας προκήρυξης,

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών, επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

2.4   Αποκλεισμός προσφοράς

Προσφορές που αιτιολογημένα θεωρηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Ειδικότερα, αποκλείεται προσφορά από την αξιολόγηση όταν:

- Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί, ή είναι υπό αίρεση, ή περιέχει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία.

- Δεν συνοδεύεται από νόμιμη εγγυητική επιστολή.

- Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

- Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

- Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος.

- Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ε.Σ.Α.μεΑ., στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπα και σε αντίγραφα, όπως κατωτέρω ορίζεται.

Δεν θα γίνουν δεκτές και προσφορές για τμήμα του έργου.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη προσφορά, ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ο αριθμός διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα, όπως παρακάτω ορίζεται ειδικότερα:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ (ο συμμετέχων στο διαγωνισμό) Ε.Σ.Α.μεΑ. ## ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων για την βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1/11/2012 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται  και θα προορίζεται για την αρμόδια υπηρεσία. Ισχύ έχουν όλες οι προσφορές που έχουν φθάσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Σ.Α.μεΑ. μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ανεξάρτητα της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται αντίστοιχα το φυσικό πρόσωπο, ή η εταιρεία, ή η Ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά, καθώς και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Στον κυρίως φάκελο και σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο.

Στον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», σφραγισμένο, τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Στο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σφραγισμένο, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε ένα  (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και τις λοιπές ενδείξεις των κυρίως φακέλων.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των τριών επιμέρους φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση, ανά επιμέρους φάκελο.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους διαγωνιζόμενους.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Ο Πρόεδρος δε και τα μέλη της Επιτροπής, κατά το σχετικό έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Ιδίως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Σ.Α.μεΑ., την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Δεν θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, καθώς και προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Έγγραφο υποβολής προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της προσφοράς για πρωτοκόλληση του), το οποίο θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ξεχωριστά ή απο τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο (με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο προσκομίζεται) εκπρόσωπο της ένωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:

4.1.1.α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία θα απευθύνεται προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία και τους όρους του άρθρου 25, του Π.Δ 118/07 και  της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, ήτοι το ποσό των 16.717.88 Ευρώ με διάρκεια ισχύς τουλάχιστον 30 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης των προσφορών. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα από την Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

4.1.1.β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδιο όργανο, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο προσφέρον:

i. Δεν τελεί σε κάποια από της αναφερόμενες στη περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 καταστάσεις ήτοι: δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

ii. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περ. (2) του εδ.γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα).

iii. Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

iv. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

v. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, κατά περίπτωση,(δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

vi. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει της πληροφορίες αυτές.

vii. Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του Π.Δ 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

viii. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς).

ix. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, πριν την υπογραφή της σύμβασης και μετά την κατακύρωση, των δικαιολογητικών των παρ. 2&3 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιο Προεδρικού Διατάγματος.

x. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.

xi. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.

xii. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τους οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα:  Ι) Υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρον έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία ex ante, ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου.

xiii  έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Π.Δ 82/1996 (για Ελληνικές Α.Ε)

xiv. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

4.1.1.γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, την οποία θα υποβάλλει ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου, οι εταίροι αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο (δηλ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. όλοι οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι κάθε άλλου νομικού προσώπου) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδιο όργανο και θα δηλώνει/νουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

i. δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή

ii. δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπράξει δωροδοκία, απάτη και προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ, β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως τροποποιήθηκε, η οποία ενσωματώθηκε με τον ν.2331/95 και τροποποιήθηκε με τον ν.3424/05, αντίστοιχα και

iii. δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

4.1.1.δ. i. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού, (και το σχετικό ΦΕΚ εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και  η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

iii. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στο διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού (πλην της παραγράφου 1.1.γ.). Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετεχουσών εταιριών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Α) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.1.1.γ. υποβάλλουν και αφορά το προσωπικά τους ίδιους (όχι την εταιρεία):

- ο/οι διαχειριστής/ες, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ,ΕΕ.

- ο/οι διαχειριστής/ες όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΕΠΕ.

- ο πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ.

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

- όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους που συμμετέχει ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Β) όπου αναγράφεται «νόμιμος εκπρόσωπος» της εταιρείας, εννοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά το καταστατικό και όχι ο εκπρόσωπος της εταιρείας στον διαγωνισμό.

Γ) Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.1.1.γ. δεν μπορεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στον διαγωνισμό, έστω κι αν αυτός έχει ειδικό πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.

Δ) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ε) Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:

i. Για κάθε Μέλος ξεχωριστά της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής και Κατακύρωσης).

ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, θα υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές.

iii. Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής απαιτείται επιπλέον να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής

- Επίσης, θα προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης, Πρακτικό του Διοικητικού του οργάνου  που εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα.

- Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

4.1.2 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

4.1.2.α Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας

i. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων και στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική εκ του Νόμου υποχρέωση, δημοσιευμένους ισολογισμούς. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, Υπεύθυνη Δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών.

ii. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα προσκομισθούν Ισολογισμοί ή η παραπάνω υπεύθυνη ένορκη βεβαίωση για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος.

iii. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

4.1.2.β Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας

Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου σύμφωνα με τα ζητούμενα ως ελάχιστες προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2

Βεβαιώσεις υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης των έργων που αναφέρονται στον πίνακα έργων στην ενότητα 2.2 ανωτέρω.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών, πλην της εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία, η οποία τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της ελληνικής θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης η κατανόηση και η ικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Τα αναφερόμενα παρακάτω δεν αποκλείουν και τη παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του.

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει δύο Ενότητες:

α.	την Ενότητα Α που αφορά την Προσέγγιση και τη Μεθοδολογία Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

β.	την Ενότητα Β που αφορά την προτεινόμενη Ομάδα Έργου

- Η Ενότητα Α περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

α.	ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων κατανοεί:

  - τις απαιτήσεις της Σύμβασης,

  - τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας  Αρχής,

  - τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε τέτοιους κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις αυτές μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση.

Επιπλέον ο Προσφέρων για να αποδείξει την κατανόηση των απαιτήσεων της σύμβασης θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά  μια τουλάχιστον Ενδεικτική Έκθεση Αξιολόγησης Προσβασιμότητας, ως Δείγμα, σε μορφή Word ή PDF και αποθηκευμένη σε ψηφιακό δίσκο (CD ή DVD). Το δείγμα θα πρέπει να αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια του ενδιαφερόμενου. Η επιλογή του αντικειμένου της ενδεικτικής αξιολόγησης είναι ελεύθερη, και την ευθύνη για αυτή φέρουν αποκλειστικά οι ενδιαφερόμενοι. Εντούτοις, το αντικείμενο της ενδεικτικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι:

- στην Ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον.

- διαθέσιμο online με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό ή/και διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ψηφιακό δίσκο του Δείγματος, σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Αντικείμενο» και συνοδευόμενο από τυχόν απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάστασή του.

- σε θέση να αναδείξει επαρκώς την τεχνική κατάρτιση του ενδιαφερόμενου σε σχέση με την επίτευξη των ζητούμενων προδιαγραφών του έργου.

β.	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ο Προσφέρων προτίθεται να ακολουθήσει για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, με έμφαση στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, στην υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών.

  - Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας που υποστηρίζουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, με ανάλυση των πακέτων εργασίας σε συγκεκριμένες ενέργειες.

  - Προσδιορισμό και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της Σύμβασης.

  - Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει καθώς και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν.

γ.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  - Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα, των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και των παραδοτέων της Σύμβασης (διάγραμμα Gantt).

- Η ενότητα Β περιλαμβάνει:

α.	Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των ρόλων / καθηκόντων των μελών της.

β.    Στοιχεία Απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο έργο.

Ιδιαίτερη σημασία θα δωθεί στο ποσοστό απασχόλησης των βασικών στελεχών. Ιδιαίτερα για τον Υπεύθυνο Έργου το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%, για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο τουλάχιστον 20%, για τον Υπευθυνος Επισκέψεων Μελέτης  τουλάχιστον 50%, για τον Υπεύθυνο σε θέματα Απασχόλησης– Μη Κυβερνητικών Επιχειρήσεων τουλάχιστον 20%, για το Στέλεχος Πληροφορικής τουλάχιστον 20%, για τον Νομικό τουλάχιστον 10% και για τους Μελετητές τουλάχιστον 20% για τον κάθε ένα.

γ.	Παρουσίαση της Ομάδας Έργου.

δ.	Παράθεση Βιογραφικών Σημειωμάτων των λοιπών εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή. Τα Βιογραφικά Σημειώματα των λοιπών εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας της Ομάδας Έργου.

ε.  Σύστημα Επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή

4.3	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:

Στον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

Τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά του διαγωνιζόμενου:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Δραστηριότητα Α |  |
| 2 | Δραστηριότητα Β |  |
| 3 | Δραστηριότητα Γ |  |
| 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του Φ.Π.Α). Το Φ.Π.Α δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού  αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι το αναλογούν τίμημα περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες τιμές του Εντύπου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών.

Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.

Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους.

5.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες.

- Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς αυτούς όρους έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του προσφέροντος.

- Ειδικότερα, οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές δεν έχουν συνταχθεί με τους όρους της ανωτέρω παραγράφου.

- Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, ή αφορούν μέρος και όχι το σύνολο του έργου απορρίπτονται.

- Προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την ημερομηνία και ώρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Ε.Σ.Α.μεΑ. την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα υποβολής. Αυτές παραδίδονται στην Υπηρεσία, ώστε να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.

6.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, θα προβεί στην αποσφράγισή τους, παρουσία των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία:  1η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.

Τόπος: Γραφεία Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε τρία (3) στάδια:

1ο ΣΤΑΔΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το άνοιγμα των υποφακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού και μπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό η επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής με τα πρωτότυπα και αντίγραφα τους. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο φάκελος δικαιολογητικών όσον αφορά στην πληρότητα και στην κανονικότητα τους. Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

2ο ΣΤΑΔΙΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το άνοιγμα των υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η επιτροπή διαγωνισμού και μπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό η επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους της τεχνικής προσφοράς  με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα τους.

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στη περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η διακοπή της διαδικασίας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των υποβληθεισών προσφορών, η επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία και συνεχίζει τις επόμενες ημέρες, σε συνεχόμενες συνεδριάσεις, μέχρι την αποσφράγιση και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και των φακέλων των τεχνικών προσφορών.

3ο ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το άνοιγμα των υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς γίνεται  στο χώρο και χρόνο που ορίζει η επιτροπή διαγωνισμού και μπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό η επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους της οικονομικής  προσφοράς  με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα τους.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ενώ σφραγίζονται και μονογραφούνται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού: οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι οποίοι δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, για την επόμενη φάση αξιολόγησης.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών ή αναντιστοιχία με τα ζητούμενα στην διακήρυξη δικαιολογητικά που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή ή αναντίστοιχα.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση ακολουθεί την αποσφράγιση των υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει εγγράφως, μέσω της Υπηρεσίας αρμοδίως στους προσφέροντες, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και τους προσφέροντες που αποκλείονται από την παραπέρα διαδικασία.

Η ενημέρωση αναφέρεται αν είναι αποδεκτή ή όχι η κάθε προσφορά.

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται για τις προσφορές οι οποίες κατά το στάδιο εξέτασης του υποφακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πληρούσαν τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την εξέταση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει μέσω της Υπηρεσίας στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δημόσια συνεδρίασή της, την τελική κατάταξη των προσφερόντων.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.

- 6.2.1   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ /ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω.

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον τύπο που αναφέρεται κατωτέρω.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.

# ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα  κατωτέρω.

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 110 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών είναι:

- 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές

- η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

# ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά έχουν αναλυθεί ανωτέρω:

Πίνακας: “Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης”

| - Α/Α | - Κριτήρια Αξιολόγησης | - Συντελεστής Βαρύτητας |
| --- | --- | --- |
| - Αj. | - Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου | - 80% |
| - Αj1 | - Περιβάλλον του Έργου – Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου | - 10% |
| - Αj2 | - Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου | - 50% |
| - Αj3 | - Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών | - 5% |
| - Αj4 | - Αξιολόγηση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | - 15% |
| - Βj. | - Οργάνωση/διοίκηση έργου - Ομάδα Έργου | - 20% |
| - Βj1 | - Δομή και σύνθεση της ομάδας έργου – Βαθμός εμπλοκής στελεχών | - 15% |
| - Βj2 | - Περιγραφή του συστήματος λειτουργίας και διοίκησης της Ομάδας Έργου και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων όλων των μελών της Ομάδας Έργου | - 5% |
|  | - ΣΥΝΟΛΟ | - 100% |

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

- Tj = [Αj + Bj]

- όπου:

| - Tj | - : | - η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j |
| --- | --- | --- |
| - Aj , Βj | - : | - η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j |
| - Aj1,2,3,4, - Βj 1,2, | - : | - η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j |

# ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κόστος Οj κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

# ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

- Fj = 0,90 x Tj/Τmax + 0,10 x Omin/Oj

- όπου:

| - Fj | - : | - η συνολική βαθμολογία της πρότασης j |
| --- | --- | --- |
| - Tj | - : | - Το σταθμισμένο άθροισμα της Τεχνικής Αξιολόγησης της Πρότασης j |
| - Tmax | - : | - Η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών |
| - Oj | - : | - η τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για την πρόταση j, όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου. |
| - Οmin | - : | - Η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ |

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι εταιρίες που θα έχουν ισοβαθμήσει, θα ενημερωθούν και θα παραστούν δια του αντιπροσώπου τους και θα διενεργηθεί κλήρωση ενώπιόν τους. Με την χρήση κληρωτίδας και την τοποθέτηση των ονομάτων των εταιριών σε αυτή.

Σημείωση: Εκπτώσεις άνω του 5% σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν γραπτώς διευκρινήσεις. Εάν οι διευκρινήσεις κριθούν μη επαρκείς η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται  να απορρίψει την προσφορά

- 7. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

|  | Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα είναι ο ακόλουθος | % επί του συμβατικού τιμήματος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 1 | 17% |
| 2 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 2 | 17% |
| 3 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 3 | 8% |
| 4 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 4 | 25% |
| 5 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 5 | 10% |
| 6 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 6 | 23% |

Διευκρινίζεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης, η καταβολή των παραπάνω ποσών θα παρατείνεται αναλόγως.

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

8.1 Υπογραφή σύμβασης – Εγγυήσεις

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία που θα του τάξει η αναθέτουσα αρχή και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης, εάν απαιτείται, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Αν περάσει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.

8.2 Ειδικότερα, πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης, προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα στ) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (δηλαδή υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007). Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Kαν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4.1.1.β. περ. iv, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

- Για τις ανώνυμες εταιρείες, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Π.Δ 82/1996.

- Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

- Οι ενώσεις εταιρειών υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση.

- Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών

- Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Στη κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 8.2 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.

8.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του π.δ.118/2007. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

8.4 Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

8.5 Με την παραλαβή κάθε ενδιάμεσης φάσης ή παραδοτέου, η προηγούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, μπορεί να αντικατασταθεί με νέα που να αντιστοιχεί στην εναπομένουσα συμβατική αξία του έργου.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Ε.Σ.Α.μεΑ. που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, το φυσικό αντικείμενο του έργου θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφηκε.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου.

9. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3886/2010.

Ενστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.3886/2010 αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ.1 και 2 του ΠΔ 118/2007.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες:

α. 	εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

β. 	εάν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

γ. 	εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες επεξηγήσεις.

Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετάσχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.

11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Η ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Δεν προβλέπεται η παροχή πρόσθετων ή νέων εργασιών ή παροχής άλλων υπηρεσιών πέρα των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα διακήρυξη.

12. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή με την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα προκύπτει τόσο η ύπαρξη συμφωνίας με τον υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας και το μέρος του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει.

# 13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση .

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

# 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

- Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης  του Έργου.

15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

# 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

# Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υπόδειγμα Σύμβασης» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία»

που εντάσσεται στο έργο «Κοινωνική δικτύωση για την εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με βάση τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 – 2013 Ρουμανίας

(Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013)

Άξονας Προτεραιότητας 6

Τομέας Παρέμβασης 6.1

Ταυτότητα έργου: 57994

Στην Αθήνα σήμερα,  …/…/20…, οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 236, (εφεξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Ιωάννη Βαρδακαστάνη

Και αφετέρου: ……………

Λαμβάνοντας υπόψη

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07), καθώς και της Τροποποίησης των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ από τον  ΕΚ. 1422/04.12.2007, εφαρμοζόμενου αναλογικά όπου αυτό ορίζεται στο τεύχος προκήρυξης

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρμοζόμενου αναλογικά όπου αυτό ορίζεται στο τεύχος προκήρυξης

- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει.

- Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995).

- Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν δράσεις συγχρηματοδοτήσεις από το Ε.Κ.Τ.

- Τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τη με αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 τροποποίησή της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά.

- Την υπ’ αριθ.  POSDRU/84/6.1/S/57994 σύμβαση

Τις αποφάσεις:

8. Την απόφαση Νο 50/9.07.2012 έγκρισης τευχών και τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Σ.ΑμεΑ.

9.  Την απόφαση Νο 50/9.07.2012 ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, αξιολόγησης, παραλαβής της Ε.Σ.Α.μεΑ.

10. Την υπ’ αριθ. 2841/5.09.2012  διακήρυξη του διαγωνισμού.

11. Την από …………  προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβαση

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

Δραστηριότητα Α: Μελέτες

Α.1. Μελέτη νομικής και θεσμικής ανάλυσης που θα συγκρίνει τη στρατηγική, νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες μεταξύ της Ρουμανίας και της Ε.Ε. και θα περιλάβει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης.

Α.2. Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των κινητών και τοπικών γραφείων απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία.

Α.3. Επιλογή τριών (3) μοντέλων καλών πρακτικών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και παροχή συμβουλευτικής στήριξης στη δημιουργία και λειτουργία των νέων δομών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δραστηριότητα Β: Επισκέψεις μελέτης και Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Β.1. Επισκέψεις ενημέρωσης σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ για υψηλόβαθμα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων ή και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
Β.2. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που αφορούν την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτών σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ

Β.3. Επίσκεψη μελέτης για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, την τοποθέτηση και την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία (με έμφαση σε θέματα φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας)

B.4. Επίσκεψη μελέτης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δομών ΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη πρότυπα καλών πρακτικών από τις χώρες που έχουν επιλεγεί από τη Δραστηριότητα Α3.

Β.5. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου ΚΟ για άτομα με αναπηρία

Δραστηριότητα Γ.: Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη

Γ.1. Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη Δημιουργία δικτυακής πύλης κοινωνικής οικονομίας

Γ.2. Συμμετοχή σε συνέδριο

Γ.3. Διασύνδεση με διεθνή δίκτυα που διαθέτουν δομές για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία

Άρθρο 2

Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από σήμερα  και λήγει με την οριστική και προσήκουσα παραλαβή του συνόλου του έργου. Σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Άρθρο 7.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα οφείλει να φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 2 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες και τις διατάξεις εφαρμογής του έργου.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) και τα στελέχη, ειδικούς συμβούλους, το επιστημονικό και εν γένει το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχοληθούν στο έργο, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει εξαρχής όλα τα άτομα που θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με την προσφορά του.

3. Ο ΥΕ έχει τη συνολική ευθύνη έναντι του Εργοδότη για το συντονισμό και τη λειτουργία του Έργου.

4. Ο Ανάδοχος, δια του ΥΕ, ενημερώνει αμελλητί γραπτώς τον Εργοδότη για την πρόοδο του έργου, για τυχόν προβλήματα και για οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει ως συνέπεια την υπό οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του για λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.

5. Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά του ........................... με ................... ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στον Εργοδότη εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων καθώς και κάθε στοιχείου που τυχόν του ζητηθεί από τον Εργοδότη για τον έλεγχο της ομαλής εκτέλεσης του Έργου σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπεύθυνου Έργου αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του Αναδόχου, ο οποίος ενέχεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων έναντι του Εργοδότη.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία με το προσωπικό του Εργοδότη και τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., αλλά και κατά το βέλτιστο επιστημονικά και τεχνικά τρόπο.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλλει στον Εργοδότη, στα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όποτε του ζητηθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε στοιχείο που αφορά σε ενέργειες σχετικές με το Έργο. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: φορολογικά στοιχεία, δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία αντίστοιχα της πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου κλπ, καθώς και να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων αρμοδίων εθνικών και κοινοτικών οργάνων.

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, που απορρέουν από την παρούσα.

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/05.

Άρθρο 3α

Εμπιστευτικότητα – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

- Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων αυτού) αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

- Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων.

Άρθρο 4

Αντικατάσταση του Υπευθύνου και των στελεχών

Αντικατάσταση του ΥΕ και των στελεχών, επιστημονικών συμβούλων κοκ της τεχνικής προσφοράς καταρχήν απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη.

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας σύμβασης, επισυνάπτεται πίνακας με την ομάδα έργου όπως κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην Τεχνική Προσφορά.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις του Εργοδότη

1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

2. Ο Εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών του και να συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για το έργο του.

3. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τις προβλέψεις περί του τρόπου πληρωμής της παρούσας σύμβασης.

4. Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Άρθρο 6

Έργο του Αναδόχου

Το έργο του αναδόχου χωρίζεται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Δραστηριότητα Α: Μελέτες

Α.1. Μελέτη νομικής και θεσμικής ανάλυσης που θα συγκρίνει τη στρατηγική, νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες μεταξύ της Ρουμανίας και της Ε.Ε. και θα περιλάβει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης. (Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α2.3. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει έρευνα για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία στη Ρουμανία. Επίσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διερεύνηση και τεκμηριωμένη παρουσίαση παρεμβάσεων ή πολιτικών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κοινού τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στο πεδίο της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση (με έμφαση στη χρήση του ΕΚΤ για την προώθηση θετικών δράσεων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας Α.1 αναμένονται τα ακόλουθα:

α. ο συνολικός σχεδιασμός της μελέτης

β. το θεωρητικό μέρος της μελέτης η οποία θα επικεντρωθεί διερεύνηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, την οδηγία ίσης μεταχείρισης, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι κρατικές ενισχύσεις να επηρεάσουν θετικά την απασχολησιμότητα ατόμων με αναπηρία, την χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ένταξη των ΑμεΑ στη απασχόληση, σχετικές πρόνοιες στις δημόσιες συμβάσεις ή στις προσλήψεις στο δημόσιο κλπ.,

γ. ανταλλαγή πληροφόρησης και μεταφορά προτύπων και πρακτικών που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο της Ρουμανίας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κρατικό επίπεδο επιλεγμένων κρατών μελών της Ε.Ε. (συλλογή και η σύγκρισή της πληροφορίας). Η μελέτη θα επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τους παράγοντες επιτυχίας και θα περιλάβει σαφείς συστάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στην ρουμάνικη υφιστάμενη κατάσταση με έμφαση σε θέματα αναπηρίας και ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή της Συνθήκης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει ήδη κυρώσει η Ρουμανία.

δ. Συνολική διαχείριση της εκπόνησης της μελέτης. Παραδοτέα: Α.1.1. Έκθεση σχεδιασμού εκπόνησης της μελέτης ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Α.1.2. Ενδιάμεση έκθεση που θα αποτελεί το προσχέδιο της μελέτης δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, Α.1.3. Τελικό σχέδιο της μελέτης το οποίο θα παρουσιαστεί τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Α.2. Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των κινητών και τοπικών γραφείων απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α5.2. του έργου)Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των εργαλείων στήριξης των ατόμων με αναπηρία ή των οργανώσεών τους για την ίδρυση κινητών ή τοπικών γραφείων απασχόλησης μιας στάσης για τα άτομα με αναπηρία με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παραδοτέα:

Α.2.1. Πρακτικός Οδηγός ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης γραφείων απασχόλησης μιας στάσης για τα άτομα με αναπηρία.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί στην περίοδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Α.3. Επιλογή τριών (3) μοντέλων καλών πρακτικών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και παροχή συμβουλευτικής στήριξης στη δημιουργία και λειτουργία των νέων δομών κοινωνικών επιχειρήσεων.

( Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α.10. του έργου)

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα διεξαχθεί συγκριτική έρευνα μοντέλων  Κοινωνικής Οικονομίας που αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία θα εντοπίζεται στην ανάδειξη αντίστοιχων καλών πρακτικών (best practices) απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία  σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Η έρευνα θα πρέπει να αναδείξει περιπτώσεις τριών χωρών ή περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (σύνθεση του πληθυσμού, ανάγκες παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αντίστοιχα λειτουργικά/ θεσμικά προβλήματα που αργότερα ξεπεράσθηκαν) που προσομοιάζουν με αυτά της Ρουμανίας.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει

α) τον σχεδιασμό της μελέτης

β) τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση των μοντέλων διαφόρων χωρών με σκοπό την επιλογή των τριών μοντέλων που θα παρουσιαστούν

(γ) τη παρουσίαση των τριών μοντέλων καλών πρακτικών με πρακτικές εισηγήσεις για την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών στη Ρουμανία.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξη (6)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα:

Α.3.1. Τελικό σχέδιο της μελέτης το οποίο θα παρουσιαστεί οκτώ (8) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δραστηριότητα Β: Επισκέψεις μελέτης και Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Β.1. Επισκέψεις ενημέρωσης σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ για διοικητικό προσωπικό των αναπηρικών οργανώσεων ή και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A2.4. του έργου)

Μετά από έρευνα ο ανάδοχος θα προτείνει στην  Ε.Σ.Α.μεΑ.  τις χώρες στόχους των επισκέψεων λαμβάνοντας υπόψη τα μοντέλα απασχόλησης ΑμεΑ που υπάρχουν σε τρίτες χώρες. Η ομάδα στόχου της συγκεκριμένης δράσης αποτελείται από διοικητικό προσωπικό αναπηρικών οργανώσεων και κρατικών υπηρεσιών και στόχος είναι να παρουσιαστούν πολιτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ στα θέματα της απασχόλησης ΑμεΑ. Μετά από έγκριση της  Ε.Σ.Α.μεΑ., θα οργανώσει και θα συντονίσει τις επισκέψεις μελέτης προς τις χώρες που θα έχουν επιλεγεί. Ο αριθμός και η σύνθεση των συμμετεχόντων θα συμφωνηθούν με την  Ε.Σ.Α.μεΑ.. Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Παραδοτέα: 
Β.1.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο του 1 μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης

Β.2. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που αφορούν την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτών σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A4.1. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης. Κύριος στόχος της θα είναι επαγγελματική κατάρτιση στελεχών αναπηρικών οργανώσεων σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ. Θα γίνει αρχικά επιλογή των οργανισμών στόχων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα απασχόλησης ΑμεΑ.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.2.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Β.3. Επίσκεψη μελέτης για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, την τοποθέτηση και την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία (με έμφαση σε θέματα φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας)

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A.5.1. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης που θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει μια έκθεση που θα περιλαμβάνει την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και θα προτείνει μοντέλα για την οργάνωση των υπηρεσιών απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Οι απαιτήσεις της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των προτάσεων και στην περιγραφή των βέλτιστων πρακτικών.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστεί από την ΕΣΑΜΕΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί στο διάστημα έξη (6)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα: 
Β.3.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

B.4. Επίσκεψη μελέτης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δομών ΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη πρότυπα καλών πρακτικών από τις χώρες που έχουν επιλεγεί από τη Δραστηριότητα Α3.

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα A.8. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης. Κύριος στόχος της θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δομών Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Επίσης θα αναλάβει την επιλογή του οργανισμού όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την προώθηση καλών πρακτικών.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.4.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξη (6)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Β.5. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου ΚΟ για άτομα με αναπηρία

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α13.5. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και συντονισμό της επίσκεψης μελέτης που θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε.

Τα έξοδα των ταξιδιών των συμμετεχόντων θα καλύπτονται από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου και δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διάρκεια και η σύνθεση της ομάδας μελέτης θα αποφασιστούν από την Ε.Σ.ΑμεΑ σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Παραδοτέα: 
Β.5.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξη (6)   μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σημείωση: Για όλες τις επισκέψεις μελέτης, θα υπάρχει ένας εμπειρογνώμονας του Αναδόχου που θα συνοδεύει τους συμμετέχοντες. Αυτός / αυτή θα προετοιμάσει την έκθεση που θα υποβληθεί στην ΕΣΑΕΑ.

Οι χώρες όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους και θα επιλέγονται με βάση τα πρότυπα Κοινωνικής Οικονομίας και γεωγραφικής θέσης.

Δραστηριότητα Γ.: Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη

Γ.1. Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη Δημιουργία δικτυακής πύλης κοινωνικής οικονομίας

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α11.3. του έργου)

Οι παρεμβάσεις του Έργου υιοθετούν την Αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), και συγκεκριμένα στις οδηγίες «Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG)».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον καθορισμό των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών της διαδικτυακής πύλης του έργου. Η σχεδίαση και η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης δεν αποτελεί αντικείμενο και υποχρέωση του Ανάδοχου.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αξιολόγηση της προσβασιμότητας της υλοποιημένης πύλης, όπου θα ελεγχθεί ο βαθμός συμμόρφωσης αυτής με σχετικά διεθνή πρότυπα και τις παραπάνω οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ), καθώς και γενικότερα η καταλληλότητα του σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της ομάδας στόχου του έργου.

Στόχος της αξιολόγησης είναι η άρτια χαρτογράφηση των όποιων σχεδιαστικών σφαλμάτων που, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των χρηστών – στόχος, μπορεί να καταστήσουν την πύλη μη προσβάσιμη, μη εύχρηστη και γενικότερα μη αποδεκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού. Ειδικά προσαρμοσμένοι έλεγχοι, π.χ., για ειδικές συνθήκες χρήσης ή για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των στοιχείων προσβασιμότητας με ΑμεΑ, αποτελούν κριτήριο επιπλέον βαθμολόγησης.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει ο Ανάδοχος να αναδείξει, με συστηματικό τρόπο και ιεραρχημένα ως προς την κρισιμότητα τους, τυχόν σφάλματα προσβασιμότητας, αδυναμίες του σχεδιασμού, καθώς και προτάσεις και προσεγγίσεις επιδιορθώσεων εάν κριθεί απαραίτητο.

Για να αξιολογηθεί η σχετική κατάρτιση του Προσφέροντος σε θέματα αξιολόγησης της προσβασιμότητας δικτυακών πυλών, η πρόταση του Προσφέροντα οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να παραθέσει την μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές και το γενικότερο πλάνο που προβλέπει για τον γενικό και ειδικό έλεγχο και πιστοποίηση της προσβασιμότητας της παραγόμενης πύλης καθώς και να περιλαμβάνει ενδεικτική έκθεση αξιολόγησης ως ΔΕΙΓΜΑ, βλ. ενότητα 4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Υπογραμμίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία που θα περιγράψει ο Ανάδοχος καθώς και στην ποιότητα του απαιτούμενου δείγματος καθότι αυτά αντικατοπτρίζουν το βαθμό κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την πρόοδο του έργου του Επικεφαλής και θα καθοριστεί στο εγγύς μέλλον.

Παραδοτέο:

Γ.1.1. Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών της προσβάσιμης δικτυακής πύλης

Γ1..2. Έκθεση αξιολόγησης της προσβασιμότητας και καταλληλότητας της δικτυακής πύλης για την ομάδα στόχου του έργου

Η δραστηριότητα Γ.1.1 θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δραστηριότητα Γ.1.2 θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ.2. Συμμετοχή σε Εθνική Διάσκεψη

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α12.2. του έργου)

Η Ε.Σ.ΑμεΑ θα συμμετέχει στη διοργάνωση του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου από το σύνολο των εταίρων και με ευθύνη του επικεφαλής το έργου. Ο Ανάδοχος αναμένεται να συμμετέχει στο συνέδριο με δύο εμπειρογνώμονες, τον Υπεύθυνο Έργου και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η χώρα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι η Ρουμανία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη αυτής.

Παραδοτέο:

Γ.2.1. Συμμετοχή στην Εθνική Διάσκεψη με δύο εμπειρογνώμονες

Γ.3. Διασύνδεση με διεθνή δίκτυα που διαθέτουν δομές για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία

(Η παρούσα δραστηριότητα αντιστοιχεί με τη Δραστηριότητα Α13.4. του έργου)

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε φορείς απασχόλησης, φορείς ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας, επαγγελματικά δίκτυα, και οργανώσεις που εργάζονται με άτομα με αναπηρία σε ευρωπαϊκό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Θα λειτουργεί επίσης ως σύμβουλος στον επικεφαλής εταίρο μέσω της Ε.Σ.ΑμεΑ (ONPHR) εφόσον του ζητηθεί.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο των έξη(6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο:

Γ.3.1. Έκθεση για την πρόσβαση σε εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 7

Στάδια Υλοποίησης του Έργου

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες θα παραδοθούν σύμφωνα με τον πίνακα:

| Ενότητα εργασίας | Παραδοτέο | μήνας παράδοσης μετά την σύμβαση έως |
| --- | --- | --- |
| 1 | Α.1.1. Έκθεση σχεδιασμού εκπόνησης της μελέτης | 1 |
|  | Β.1.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας | 1 |
| 2 | Α.1.2. Ενδιάμεση έκθεση που θα αποτελεί το προσχέδιο της μελέτης | 2 |
|  | Γ.1.1. Όροι Εντολής για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης | 2 |
| 3 | Β.2.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας | 3 |
| 4 | Α.1.3. Τελικό σχέδιο της μελέτης | 4 |
| 5 | Γ.1.2. Έκθεση αξιολόγησης της προσβασιμότητας της δικτυακής πύλης | 5 |
|  | Α.2.1. Πρακτικός Οδηγός Οργάνωσης και Διαχείρισης Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία | 6 |
|  | Β.5.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |
|  | Α.3.1. Τελικό σχέδιο της μελέτης | 6 |
|  | Β.3.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |
|  | Β.4.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |

Με απόφαση του Εργοδότη ο συμβατικός χρόνος των επιμέρους παραδοτέων μπορεί να μετατίθεται κατά τους όρους της επόμενης παραγράφου.

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 8

Αμοιβή του Αναδόχου

- Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ………….. ,

2. Στο ποσό της αμοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

3. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.

4. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Εργοδότη.

Άρθρο 9

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου, θα είναι ο ακόλουθος:

|  | Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα είναι ο ακόλουθος | % επί του συμβατικού τιμήματος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 1 | 17% |
| 2 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 2 | 17% |
| 3 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 3 | 8% |
| 4 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 4 | 25% |
| 5 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 5 | 10% |
| 6 | Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 6 | 23% |

Η καταβολή των επιμέρους πληρωμών θα γίνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου, ..................... με Α.Δ.Τ. ...............

Η καταβολή όλων των πληρωμών του Εργοδότη προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα, θα γίνονται με την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών / δικαιολογητικών σύμφωνα με τον νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Διευκρινίζεται και γίνεται αποδεκτό από τον Ανάδοχο ότι σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π, η καταβολή των παραπάνω ποσών θα παρατείνεται αναλόγως. Αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Άρθρο 10

Εγγυήσεις

1. Προς εξασφάλιση του Εργοδότη, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν…………….εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της…….…………ποσού ........................ΕΥΡΩ που αντιπροσωπεύει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας.

2. Η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης παραγράφου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

3. Επιπλέον της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου και σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την πληρωμή της προκαταβολής να καταθέσει μία (1) ισόποση εγγυητική της προκαταβολής επιστολή αναγνωρισμένης γι’ αυτόν τον σκοπό Τραπέζης στην Ελλάδα.

4. Η εγγύηση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είναι έντοκη σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 2362/1995. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/51557/0026 (ΦΕΚ 1209 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το ύψος του επιτοκίου είναι το ισχύον κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής.

5. Η προκαταβολή στο σύνολό της απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του συμφωνημένου έργου.

6. Η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου της υλοποίησης του έργου δηλαδή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης  (άρθρο 10 παρ. 2).

Άρθρο 11

Έλεγχος, Παραλαβή και Αξιολόγηση του Έργου

1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.

2. Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Εργοδότη από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες, καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Για τον έλεγχο της υλοποίησης και της εκτέλεσης των προβλέψεων της παρούσας  Σύμβασης, καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνες είναι τόσο η αρμόδια Υπηρεσία του Εργοδότη όσο και η Ε.Π.Π.Ε.

4. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:

- Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο

- Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.

- Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το  συμφωνηθέν τίμημα.

5. Η ΕΠΠΕ ή ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.

6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.

- Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΕΣΑμεΑ τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.

- Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 10 εργασίμων ημερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Ανάδοχος τότε δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή της αμοιβής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.

- Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων και επισημάνσεις για διορθώσεις-βελτιώσεις των παραδοτέων. (β) Επισήμανση σημείων μη προγενέστερης ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου

- Στην προηγούμενη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή / και τις διατυπωθείσες προτάσεις της Αναθέτουσας Αρχής εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της η Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικό, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα.

- Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ,έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

- Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην ΕΣΑμεΑ.

Άρθρο12

Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου

Κυρώσεις

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται να παραδώσει το έργο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω.

3. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος  ή των υπηρεσιών που καθυστερούν και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

4. Με απόφαση του Εργοδότη ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

5. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

6. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

Α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης στην περίπτωση που το έργο δεν παραδόθηκε στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου, ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011

Β) Είσπραξη εντόκως των επιμέρους ποσών προκαταβολής που χορηγήθηκαν στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης του κάθε επιμέρους ποσού προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

7. Σε περίπτωση έκπτωσής του ο Ανάδοχος:

Α) Υποχρεούται να παραδώσει στον Εργοδότη όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Β) Δεν δικαιούται αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι την έκπτωσή του χρονικό διάστημα.

Γ) Ευθύνεται για κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Εργοδότη ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, οι οποίες καταλογίζεται σε βάρος του.

8. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και οι ρήτρες δεν επιβάλλονται όταν:

Α) Οι παραδόσεις δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του Εργοδότη.

Β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 13

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

1. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.

2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από το νομικό πλαίσιο του άρθρου 1 της παρούσας, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Για κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών από την εφαρμογή της παρούσας και θα αφορά στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση των όρων αυτής, αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Αθηνών.

4. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

1. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

2. Η σειρά ισχύς των τευχών είναι:

- Η παρούσα σύμβαση

- Το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

- Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

3. Για όσα θέματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλογικά:

- Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου

- Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού

- Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση.

4. Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους.

5. Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται εγγράφως μετά από σχετική συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα διασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως αυτό προδιαγράφηκε.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη τη διάβασαν και έκαναν αποδεκτό το περιεχόμενό της, τη μονογράψανε σε όλες τις σελίδες της και την υπέγραψαν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην ΕΣΑμεΑ  και τα άλλα  δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ				         	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παραδοτέα και χρόνοι παράδοσης

| Ενότητα εργασίας | Παραδοτέο | μήνας παράδοσης μετά την σύμβαση έως |
| --- | --- | --- |
| 1 | Α.1.1. Έκθεση σχεδιασμού εκπόνησης της μελέτης | 1 |
|  | Β.1.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας | 1 |
| 2 | Α.1.2. Ενδιάμεση έκθεση που θα αποτελεί το προσχέδιο της μελέτης | 2 |
|  | Γ.1.1. Όροι Εντολής για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης | 2 |
| 3 | Β.2.1. Μία (1) επίσκεψη μελέτης σε χώρα εκτός Ρουμανίας | 3 |
| 4 | Α.1.3. Τελικό σχέδιο της μελέτης | 4 |
| 5 | Γ.1.2. Έκθεση αξιολόγησης της προσβασιμότητας της δικτυακής πύλης | 5 |
| 6 | Α.2.1. Πρακτικός Οδηγός Οργάνωσης και Διαχείρισης Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία | 6 |
|  | Β.5.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |
|  | Α.3.1. Τελικό σχέδιο της μελέτης | 6 |
|  | Β.3.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |
|  | Β.4.1. Πρόταση χώρας στόχου όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη με αναλυτική αιτιολόγηση. | 6 |
|  | Γ.3.1. Έκθεση για την πρόσβαση σε εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. | 6 |