ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής  Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)»

Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008  ΜΕΤΡΟ 3.2.

«ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε.

|  | Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης |  |
| --- | --- | --- |

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	3

1.1 Υποέργο 1: Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με	3

Αναπηρία	3

1.2  Υποέργο 2:  Έκδοση Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων	4

1.3  Σκοπός του Έργου	5

1.4  Φορέας υλοποίησης του Έργου	5

1.5  Προϋπολογισμός του Έργου:	6

1.6  Χρονοδιάγραμμα του Έργου:	6

2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	7

2.1  Οι θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης	7

2.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές της διακήρυξης του Έργου	7

2.1.2 Κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση	7

2.1.3  Γενικότερες αρχές αξιολόγησης	8

2.2  Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης	8

2.3  Στάδια  υλοποίησης της αξιολόγησης	9

2.4  Επίπεδα αξιολόγησης του Έργου	10

2.4.1  Η αξιολόγηση του πλαισίου του Έργου	11

2.4.2  Αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου	12

2.4.3  Αξιολόγηση του αποτελέσματος του Έργου	13

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	14

3.1  Αξιολόγηση του πλαισίου του Έργου	14

3.1.1  Βασικά χαρακτηριστικά του Έργου	14

3.1.2   Συμμετέχοντες στο Έργο	18

3.1.3    Ισχυρά και αδύνατα σημεία του Έργου	21

3.2  Αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου	27

3.2.1. Καταλληλότητα και σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης	27

3.2.2   Επάρκεια και σαφήνεια των μηχανισμών ελέγχου – διασφάλισης	32

ποιότητας	32

3.2.3 Λοιπές παράμετροι υλοποίησης του Έργου	39

3.3  Αξιολόγηση του αποτελέσματος	50

3.4. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Έρευνας Κοινής Γνώμης για την Αναπηρία	57

3.5  Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποέργου 2	59

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ	63

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α: Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α	76

# 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικός λόγος που οδήγησε τον φορέα υλοποίησης στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου Έργου είναι ότι στο πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης της αναπηρίας πρέπει να υπάρξει μία ριζική αλλαγή στη μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για την ανάγκη  μετατόπισης από την κλειστή περίθαλψη σε προσβάσιμες υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται κοντά στην τοπική κοινωνία, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και  στοχεύουν στο ίδιο το άτομο με αναπηρία μέσω παροχής συγκεκριμένη υποστήριξης.

Το Έργο «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής  Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008 ΜΕΤΡΟ 3.2. «ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ», αποτελείται από δύο Υποέργα:

- Υποέργο 1: Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία.

- Υποέργο 2:  Έκδοση Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.

## Υποέργο 1: Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με

## Αναπηρία

Το Υποέργο 1 αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής έκφρασης, ψυχαγωγίας, φυσικής αγωγής και άθλησης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε οικογενειακό περιβάλλον ή σε μονάδες ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης.

Βασικοί στόχοι του Υποέργου 1 είναι:

- Η απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς.

- Η βελτίωση της υγείας.

- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

- Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

- Η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων.

- Η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

- Η ανακούφιση και η υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία.

Το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:

- Μουσικο-κινητικές δραστηριότητες (επαφή με μουσικά όργανα, παιχνίδια μέσω της μελωδίας και της κίνησης, κ.ά.).

- Θέατρο (θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο).

- Δραστηριότητες φυσικής αγωγής και αθλητικές δραστηριότητες (ατομικά και ομαδικά αθλήματα).

- Εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, κεραμική, κολάζ, κ.ά.).

- Χορός (εκμάθηση δημοτικών χορών, σύγχρονων κ.ά.).

- Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (εκδρομές, επισκέψεις, παρακολούθηση ή/και συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις).

Επίσης στο Υποέργο 1 εντάσσεται και η διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης σε πανελλαδική κλίμακα. Η έρευνα έχει ως σκοπό την καταγραφή των απόψεων της κοινωνίας σε διάφορα θέματα που αφορούν την αναπηρία.

## 1.2   Υποέργο 2:  Έκδοση Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων

Το Υποέργο 2 αφορά την έκδοση ενός Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο Οδηγός περιλαμβάνει καταγραφή των προσβάσιμων υποδομών (ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, μουσεία, βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια/cafe, θέατρα, κινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, και υπηρεσίες όπως δημαρχεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας) που υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά και σε άλλες πόλεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας.

Σκοπός του Οδηγού είναι να προβάλει στα άτομα με αναπηρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στις οικογένειές τους, αλλά και σε  λοιπούς πιθανούς ενδιαφερόμενους με παρόμοιες ανάγκες (όπως ηλικιωμένοι, γονείς με παιδιά σε καρότσι), τις επιλογές μετακίνησης και ψυχαγωγίας που μπορούν να έχουν στον ελεύθερο χρόνο τους.

Παράλληλα η έκδοση του Οδηγού, θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ορισμένων επιχειρήσεων όσον αφορά την προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών τους,  και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για παρόμοιες ενέργειες και από άλλες επιχειρήσεις.

Επίσης αναμένεται ανταπόκριση και από επίσημους φορείς στον τομέα του Τουρισμού προς την κατεύθυνση ένταξης του «Τουρισμού για όλους» στις άμεσες προτεραιότητές τους.

## 1.3  Σκοπός του Έργου

Σκοπός του Έργου είναι να καλύψει κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινώς τα άτομα με αναπηρία, όπως:

α) Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

β) Η έλλειψη ή/και η ανεπάρκεια των δημόσιων δομών και υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλές οικογένειες που έχουν στους κόλπους τους ένα μέλος με αναπηρία σε δυσβάσταχτη οικονομική αιμορραγία δεδομένου ότι εξαναγκάζονται να προσφεύγουν σε αντίστοιχες αλλά ιδιαίτερα ακριβές υπηρεσίες που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας.

γ) Η έλλειψη ευαισθητοποίησης στο σύνολο της κοινωνίας γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας και ειδικότερα γύρω από τα ζητήματα της αυτόνομης διαβίωσης.

## 1.4  Φορέας υλοποίησης του Έργου

Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Η  Ε.Σ.Α.μεΑ αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας (Καταστατικό Ε.Σ.Α.μεΑ., Άρθρο 4) και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό  φορέα εκπροσώπησής τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών και των οικογενειών τους. Σήμερα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους (βλ. Ν. 2430/96 και άλλες κείμενες διατάξεις) και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

## 1.5  Προϋπολογισμός του Έργου:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.300.000 €.

## 1.6  Χρονοδιάγραμμα του Έργου:

Η χρονική διάρκεια του έργου εκτείνεται από 1 Σεπτεμβρίου 2007 έως 30 Νοεμβρίου 2008.

# 2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Έργου και καταγράφονται βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που διέπουν την αξιολόγηση του Έργου.

## 2.1  Οι θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης

Οι θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

- Τις κατευθυντήριες γραμμές της διακήρυξης του Έργου

- Τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση

- Τις γενικότερες αρχές αξιολόγησης

### 2.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές της διακήρυξης του Έργου

Η μεθοδολογία της εξωτερικής αξιολόγησης ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 10 της Διακήρυξης 1052/20.03.2008, «Προδιαγραφές  και χαρακτηριστικά Έργου».

### 2.1.2 Κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση

- Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Αξιολόγηση της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 (διατάξεις Ν.2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Ε.Ε «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», Κανονισμού (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» κ.ά.).

- Τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στα σχετικά Έγγραφα της Ε.Ε. (π.χ. European Commission, Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion, Co-ordination and evaluation of Operations).

### 2.1.3  Γενικότερες αρχές αξιολόγησης

Επίσης, η αξιολόγηση κινείται στο πλαίσιο των προδιαγραφών και κατευθυντήριων αρχών αξιολόγησης, όπως αυτές καταγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία και σε κείμενα διεθνών, αλλά και εθνικών ενώσεων αξιολόγησης. Ενδεικτικώς αναφέρονται,

European Evaluation Society, Swiss Evaluation Society German Evaluation Society, UK Evaluation Society, κ.ά.

Παράλληλα με τις ανωτέρω γενικές μεθοδολογικές αρχές η αξιολόγηση στηρίζεται και λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες αρχές και την αντίστοιχη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία, όπως αποτυπώνονται σε κείμενα Διεθνών Οργανισμών (π.χ. Ο.Η.Ε.), σε Διεθνείς Συνθήκες και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ελλάδας.

## 2.2  Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης

Κρίσιμα στοιχεία της αξιολόγησης είναι κατ’ αρχήν η ικανοποίηση των ζητουμένων της αξιολόγησης, η επάρκεια της μεθοδολογίας, η αξιοπιστία των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων, η εγκυρότητα, η ποιότητα, η τεκμηρίωση και αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων, η σαφήνεια της Τελικής Έκθεσης, κ.ά. Σημαντική παράμετρο της αξιολόγησης συνιστά ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ωφελούμενων από το Έργο. Επίσης υπήρξε μέριμνα ώστε οι εργασίες της αξιολόγησης να μην παρεμποδίσουν την υλοποίηση του Έργου (υπερβολικός φόρτος συμμετοχής σε πρωτογενείς έρευνες, focus group, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ.). Επίσης, στην αξιολόγηση καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση των αντικειμενικών προβλημάτων από τις υποκειμενικές αδυναμίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου.

Η αξιολόγηση αντιμετωπίζει ως ενιαίο σύστημα:

- Τις ανάγκες της ομάδας στόχου

- Τους στόχους και τις εισροές του Έργου

- Τη διαδικασία υλοποίησης του Έργου

- Τις εκροές (προϊόντα, υπηρεσίες), τα άμεσα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις (μακροπρόθεσμα αποτελέσματα)

Από τη συσχέτιση των ανωτέρω στοιχείων του ενιαίου συστήματος προκύπτουν βασικές παράμετροι-κριτήρια της αξιολόγησης:

Επάρκεια, που προκύπτει από τη σύγκριση των επιπτώσεων (μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων) με τις ανάγκες της ομάδας στόχου.

Αποτελεσματικότητα, (effectiveness) που προκύπτει από τη σύγκριση των στόχων του προγράμματος με τα αποτελέσματα (άμεσα και μακροπρόθεσμα).

Αποδοτικότητα, (efficiency) που προκύπτει από τη συσχέτιση των εισροών του προγράμματος με τα άμεσα αποτελέσματα και τις εκροές (παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες).

Οι επιπτώσεις (τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ως προς τις ανάγκες), τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (ως προς τους στόχους) και τα άμεσα αποτελέσματα, καθώς και οι εκροές (παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες), αντιστοιχούν στους γενικούς στρατηγικούς, στους ειδικούς στρατηγικούς και στους επιχειρησιακούς στόχους. Κατ’ αναλογία υπάρχει και αντιστοιχία με την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

Κρίσιμο στοιχείο αξιολόγησης είναι επίσης η συνοχή (coherence), εξωτερική και εσωτερική. Η εσωτερική συνοχή αναφέρεται στη σχέση μεταξύ στόχων και ενεργειών, ενώ η εξωτερική συνοχή στη συμβατότητα των ενεργειών με τις παράλληλες πολιτικές που ασκούνται στο συγκεκριμένο θέμα.

## 2.3  Στάδια  υλοποίησης της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία στάδια:

α.   Σχεδιασμός αξιολόγησης:

- Σαφής οριοθέτηση του αντικειμένου της αξιολόγησης.

- Σαφής προσδιορισμός των στόχων της αξιολόγησης.

β.   Διαδικασία υλοποίησης αξιολόγησης.

γ.   Διαδικασία συγγραφής Τελικής Έκθεσης:

- Συγγραφή σχεδίου Τελικής Έκθεσης.

- Μετα-αξιολόγηση.

- Συγγραφή Τελικής Έκθεσης.

Με δεδομένο ότι μία εσφαλμένη αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις, θα επιχειρηθεί στο βαθμό που υπάρχει η χρονική δυνατότητα η αξιολόγηση της κύριας αξιολόγησης (μετα-αξιολόγηση). Αυτό μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης της ομάδας που θα διεξάγει την αξιολόγηση ή/και με τη βοήθεια της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πριν την οριστική παράδοση της τελικής έκθεσης.

Για το σκοπό αυτό, εκτός από την Τελική Έκθεση, στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Σ.Α.μεΑ.) θα είναι και το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων (π.χ. συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, κείμενα συνεντεύξεων) και όλο το σχετικό υλικό συγγραφής της Τελικής Έκθεσης.

## 2.4  Επίπεδα αξιολόγησης του Έργου

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 10 της Διακήρυξης 1052/20.03.2008, «Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά Έργου», η αξιολόγηση αποτελείται από τρεις φάσεις/επίπεδα.

- Αξιολόγηση του πλαισίου.

- Αξιολόγηση της διαδικασίας.

- Αξιολόγηση του αποτελέσματος.

### 2.4.1  Η αξιολόγηση του πλαισίου του Έργου

Στη φάση αξιολόγησης του πλαισίου γίνεται η αξιολόγηση βασικών χαρακτηριστικών του έργου (αξιολόγηση θεωρητικού και πρακτικού σκέλους, ανταπόκριση των στόχων και των προτεραιοτήτων του Έργου με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, κ.λπ.), προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και αναδεικνύονται τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του Έργου. Πιο αναλυτικά η αξιολόγηση του πλαισίου περιλαμβάνει:

- Βασικά χαρακτηριστικά του Έργου

  - Αξιολόγηση θεωρητικού και πρακτικού σκέλους.

  - Συμβατότητα των στόχων του Έργου με τους στόχους της Ενέργειας 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια».

  - Συμβατότητα των στόχων του Έργου με το σχεδιασμό του Έργου.

  - Αξιολόγηση συμβατότητας του περιεχομένου του Έργου με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

  - Βαθμός ανταπόκρισης στόχων του Έργου στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

- Συμμετέχοντες στο Έργο

  - Προσδιορισμός χαρακτηριστικών και αναγκών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατά επιμέρους κατηγορίες (ηλικία, φύλο, είδος αναπηρίας, βαθμός αναπηρίας, κ.ά).

- Ισχυρά και αδύνατα σημεία του Έργου

### 2.4.2  Αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου

Η φάση αξιολόγησης της διαδικασίας περιλαμβάνει την παρακολούθηση, αποτίμηση και εποπτεία της υλοποίησης των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος.

Στην ενότητα αυτή η αξιολόγηση εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα των διαχειριστικών μηχανισμών, ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου. Επίσης, η αξιολόγηση αναφέρεται στην ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Τα ζητούμενα της ενότητας αυτής είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μηχανισμών στην κατεύθυνση της αξιολόγησης του βαθμού της συνεργασίας και συνεισφοράς τους στην πρόοδο υλοποίησης του Έργου.

Για το σκοπό αυτό εξετάζονται:

- Καταλληλόλητα και σαφήνεια του Συστήματος Διαχείρισης

  - Σύστημα ροής πληροφοριών.

  - Σύστημα ελέγχου χρονοδιαγράμματος

  - Μηχανισμοί και διαδικασίες ελέγχου υλοποίησης και έγκαιρης παρέμβασης

- Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου – διασφάλισης ποιότητας

- Λοιπές παράμετροι υλοποίησης του Έργου που αφορούν την αξιολόγηση της διαδικασίας

- Ανθρώπινο δυναμικό

  - διαδικασίες επιλογής και καταλληλότητα προσωπικού,

  - αξιολόγηση του Έργου του προσωπικού.

- Εκπαίδευση εκπαιδευτών

  - εκπαιδευτικό σεμινάριο,

  - υλικό προς τους εκπαιδευτές (σημειώσεις κ.ά.).

- Υποδομές-εξοπλισμός

  - χώροι και υποδομές,

  - εκπαιδευτικό υλικό,

  - εκπαιδευτικός εξοπλισμός,

  - τεχνική υποστήριξη.

- Δημοσιότητα

### 2.4.3  Αξιολόγηση του αποτελέσματος του Έργου

Στη φάση αξιολόγησης του αποτελέσματος γίνεται  η εκτίμηση και ερμηνεία της αξίας των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του προγράμματος. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Την αξιολόγηση του αποτελέσματος ακολουθεί η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση παρόμοιων προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο μέλλον.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει:

- Ανταπόκριση του Έργου στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας στόχου.

- Αξιολόγηση επιπτώσεων από την υλοποίηση του Έργου στην ομάδα στόχο.

- Επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της ομάδας στόχου.

- Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

- Προσδιορισμός αιτίων ενδεχόμενης απόκλισης των αποτελεσμάτων από τους στόχους.

- Εντοπισμός και ανάδειξη καινοτόμων διαδικασιών, πρακτικών, εκπαιδευτικών εργαλείων κ.λπ.

- Ανάδειξη αδυναμιών του Έργου, αλλά παράλληλα έμφαση στα πλεονεκτήματα, τα ισχυρά σημεία και τις καλές  πρακτικές.

-     Διερεύνηση αναγκαιότητας και δυνατοτήτων συνέχισης του Έργου.

# 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## 3.1  Αξιολόγηση του πλαισίου του Έργου

### 3.1.1  Βασικά χαρακτηριστικά του Έργου

- Αξιολόγηση θεωρητικού και πρακτικού σκέλους

Το Υποέργο 1, το οποίο υλοποιήθηκε όπως προβλέπονταν και στον αρχικό σχεδιασμό, περιελάμβανε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου – ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία. Το περιεχόμενο του Υποέργου 1 ενδεικτικώς περιελάμβανε:

Αθλητικές δραστηριότητες

Απλές κινητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες φυσικής αγωγής, απλά και σύνθετα ομαδικά παιχνίδια, διδαχή ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, κ.ά.

Μουσικο-κινητικές δραστηριότητες

Επαφή με μουσικά όργανα, κατευθυνόμενα ή αυτοσχέδια παιχνίδια μέσω της μελωδίας και της κίνησης.

Εικαστικές τέχνες

Ζωγραφική, κολλάζ, πλαστική.

Χορό - θέατρο

Θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, εκμάθηση δημοτικών χορών, σύγχρονος χορός, κ.ά.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Εκδρομές, επισκέψεις σε διάφορους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού κ.ά.

Όπως προκύπτει από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο ενημερωτικό σεμινάριο που έγινε στους εκπαιδευτές και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε, προκύπτει ότι το ανωτέρω συγκεκριμένο πρακτικό σκέλος του προγράμματος είναι σχεδιασμένο στη βάση των θεωρητικών αντιλήψεων για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Οι αθλητικές, μουσικο-κινητικές, εικαστικές, παραστατικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ήταν επιλεγμένες και σχεδιασμένες ώστε να υποστηρίξουν τη δημιουργική έκφραση, την βελτίωση στοιχείων της προσωπικότητας κ.λπ των συμμετεχόντων.

- Συμβατότητα των στόχων του Έργου με τους στόχους του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια»

Οι στόχοι του Έργου  ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους του Μέτρου 3.2. οι οποίοι είναι:

- «Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται σε προστατευτικό – κλειστό περιβάλλον φροντίδας, με την ανάπτυξη εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και με σεβασμό των δικαιωμάτων και των προσωπικών τους επιλογών».

- «Η στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσής τους».

Η πλήρης ανταπόκριση των στόχων του Έργου με τους στόχους του Μέτρου 3.2 προκύπτει από το γεγονός ότι το Έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις στήριξης που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρυματικό περιβάλλον, αλλά και σε άτομα με αναπηρία που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν κίνδυνο εγκλεισμού σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας. Η στήριξη έγινε με την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας, ψυχοκινητικής ανάπτυξης, άθλησης και σωματικής αγωγής με στόχο:

- να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος τους,

- να αναπτύξουν προσωπική ή ομαδική δραστηριότητα,

- να βελτιωθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής τους,

- να υποστηριχθεί η οικογένεια και

- να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

-  Συμβατότητα των στόχων του Έργου με το σχεδιασμό του Έργου

Η συμβατότητα των στόχων του Έργου με το σχεδιασμό του Έργου προκύπτει:

- Από την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται το Έργο.

- Από τα σημεία (Ιδρύματα, Κέντρα, Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία) στα οποία εφαρμόζεται το Έργο.

- Από την εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

- Από το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο των περιφερειακών συντονιστών, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτόπιες επισκέψεις, προκειμένου να διασφαλιστούν οι στόχοι του Έργου.

- Από τη πανελλήνια γεωγραφική κάλυψη του Έργου.

- Από το μεγάλο αριθμό των ωφελούμενων του Έργου που τελικώς ανήλθε σε  3.252 άτομα.

- Βαθμός ανταπόκρισης στόχων του Έργου  στις ανάγκες της ομάδας στόχου

Οι στόχοι του Έργου ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της ομάδας στόχου και αυτό προκύπτει από:

- Την παροχή δυνατότητας στα ίδια τα Ιδρύματα/Κέντρα/Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία να επιλέξουν την ειδικότητα του εκπαιδευτή (γυμναστής, εργοθεραπευτής, μουσικός/μουσικοθεραπευτής, κ.ά.) που επιθυμούν να τοποθετηθεί στο φορέα τους με βάση της ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούν.

- Την παροχή δυνατότητας ευελιξίας στους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα στις ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας στόχου.

- Αξιολόγηση συμβατότητας του περιεχομένου του Υποέργου 1 με τις ανάγκες των συμμετεχόντων

Το περιεχομένου του προγράμματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των συμμετεχόντων.  Αυτό προκύπτει από:

- Το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου – ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία,

- το περιεχόμενο των παρουσιάσεων στα σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών,

- το εκπαιδευτικό υλικό-οδηγό που παραδόθηκε στους εκπαιδευτές,

- τις εκθέσεις των περιφερειακών συντονιστών και της επιστημονικής υπευθύνου οι οποίοι με επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησαν την υλοποίηση του Έργου

- τις παρατηρήσεις και τα σχόλια για το Έργο των ίδιων των εκπαιδευτών, οι οποίοι ήταν οι συντελεστές υλοποίησης του προγράμματος, δεδομένου ότι αυτοί ήρθαν σε επαφή με τα άτομα της ομάδας στόχου.

- τις παρατηρήσεις και τα σχόλια για το Έργο των υπευθύνων των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων. Οι θετικές απόψεις τους, που μεταφέρθηκαν  μέσω των περιφερειακών συντονιστών, έχουν βαρύνουσα σημασία δεδομένου ότι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των ατόμων εξυπηρετούν.

### 3.1.2   Συμμετέχοντες στο Έργο

- Προσδιορισμός χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 3.252 άτομα με αναπηρία, ήτοι 252 άτομα περισσότερα (8,4%) σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (Πίνακας 1).

Η κατά φύλο σύνθεση των συμμετεχόντων ήταν σχετικά ισορροπημένη: 1.842 άνδρες (56,9%) και 1.395 γυναίκες (43,1%), ενώ για 15 άτομα δεν έχει δηλωθεί το φύλο.

Η κατηγορία αναπηρίας στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες καταγράφεται αναλυτικά στο σχετικό «έντυπο 1». Ενδεικτικώς οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως: εγκεφαλική παράλυση ή άλλες κινητικές αναπηρίες, τύφλωση, διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχικές διαταραχές ή με πολλαπλές αναπηρίες.

Η κατανομή των συμμετεχόντων κατά ηλικία παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και το Διάγραμμα 1. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι από 11 έως 40 ετών, δεδομένου ότι σε αυτή την ευρεία ηλικιακή ομάδα τοποθετούνται αθροιστικά 2.418 άτομα, ήτοι το 74,3% του συνόλου των συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα η ομάδα ηλικίας 21-30 ετών είχε τη σχετικά μεγαλύτερη συμμετοχή (1.069 άτομα, 32,9%) και ακολουθούν η ομάδα ηλικίας 32-40 ετών (769 άτομα, 23,6%) και  η ομάδα 11-20 ετών (580 άτομα, 17,8%).

Οι λοιπές ηλικιακές ομάδες αντιπροσωπεύονται με σημαντικά χαμηλότερο αριθμό ατόμων. Συγκεκριμένα από τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα (έως 10 ετών) συμμετείχαν 244 άτομα (7,5%), ενώ στην μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα (41 ετών και άνω) η αθροιστική συμμετοχή ήταν 400 άτομα (12,4%). Επίσης, 190 άτομα (5,8%) δεν κατατάχθηκαν σε κάποια ηλικιακή ομάδα,  διότι δεν δηλώθηκε η ηλικία τους .

Το Υποέργο 1 απευθύνθηκε σε 2.252 συμμετέχοντες σε 130 Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία. Στα περισσότερα από τα Κέντρα (90 ή 70,2%) ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν από 11 έως 40 άτομα. Σε 22 Κέντρα (16,9%) ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν έως 10 άτομα, ενώ σε 18 Κέντρα (13,9%) οι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 40 άτομα, (βλ. Πίνακα 2 και Διάγραμμα 2).

Πίνακας 1: Αριθμός συμμετεχόντων στο Υποέργο 1

|  | Αριθμός ατόμων | Ποσοστό υλοποίησης, (%) |
| --- | --- | --- |
| Σχεδιασμός | 3.000 | 100,0 |
| Έναρξη | 3.252 | 108,4 |
| Αποχωρήσεις | - | - |
| Συμπλήρωση | - | - |
| Σύνολο | 3.252 | 108,4 |

Πίνακας 2.  Η κατανομή της ηλικίας των συμμετεχόντων στο Υποέργο 1

| Ηλικία, (έτη) | Αριθμός συμμετεχόντων | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Έως 10 | 244 | 7,5 |
| 11-20 | 580 | 17,8 |
| 21-30 | 1.069 | 32,9 |
| 31-40 | 769 | 23,6 |
| 41-50 | 275 | 8,5 |
| 51-60 | 81 | 2,5 |
| 60 και άνω | 44 | 1,4 |
| Άγνωστη | 190 | 5,8 |
| Σύνολο | 3.252 | 100,0 |

Πίνακας  3: Κατανομή συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία ανά

Κέντρο / Ίδρυμα / Σωματείο ΑμεΑ

|  | Αριθμός κέντρων/ιδρυμάτων | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| -10 | 22 | 16,9 |
| 11-20 | 48 | 36,9 |
| 21-40 | 42 | 32,3 |
| 41-60 | 11 | 8,5 |
| 60- | 7 | 5,4 |
| Σύνολο | 130 | 100,0 |

### 3.1.3    Ισχυρά και αδύνατα σημεία του Έργου

#### - Ισχυρά σημεία του Έργου

Ως ισχυρά σημεία του Έργου αναφέρονται ο φορέας υλοποίησης, το ανθρώπινο δυναμικό που έλαβε μέρος στη υλοποίησή του, αυτό καθ’ εαυτό το «πρόγραμμα δημιουργικής έκφρασης, ψυχαγωγίας, φυσικής αγωγής και άθλησης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία» και η αντιπροσωπευτική γεωγραφική κατανομή του που κάλυψε σχεδόν όλη τη χώρα.

- Ο φορέας υλοποίησης του Έργου

Ο φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Πρόκειται για τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας και επίσημο Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας.

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης εκφράστηκε μέσα από το σχεδιασμό του Έργου, αλλά και από τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, του ορισμού του Υπεύθυνου Έργου και της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης, με έμπειρα στελέχη και προσωπικό.

- Η επιστημονικά υπεύθυνη: Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής

- Οι περιφερειακοί συντονιστές: Οι επιλεχθέντες περιφερειακοί συντονιστές, διαθέτουν όλοι εξειδικευμένες σπουδές και πολυετή εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής. Στον Πίνακα 4 αναφέρονται τα προσόντα των περιφερειακών συντονιστών που επιλέχθηκαν.

Πίνακας 4: Τα προσόντα των επιλεχθέντων περιφερειακών συντονιστών

| Περιφερειακός συντονιστής | Πτυχίο Α.Ε.Ι. | Μεταπτυχιακό | Ειδίκευση |  | Εμπειρία, (έτη) >3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Πτυχίο | Εμπειρία |  |
| Α’ | + | + |  | + | + |
| Β’ | + | + |  | + | + |
| Γ’ | + |  |  | + | + |
| Δ’ | + |  | + |  | + |
| Ε’ | + | + | + |  | + |

- Οι εκπαιδευτές

Το επίπεδο των εκπαιδευτών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5, το 47,2% των εκπαιδευτών είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ενώ 6,7% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο ότι το 30% συνδυάζει πτυχίο Α.Ε.Ι. με ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο του Έργου, ενώ το 5,6 % διαθέτει ειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι 52 από τους 180 εκπαιδευτές, ήτοι ποσοστό 28,9%, διέθετε και συγκεκριμένη εμπειρία επί του αντικειμένου του Έργου, δεδομένου ότι συμμετείχε και στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε υλοποιήσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. το οποίο είχε σχεδόν ίδιους στόχους με το παρόν (υπάρχει σχετικός πίνακας με τα ονόματα αυτών των εκπαιδευτών).

Όσον αφορά τη σύνθεση των εκπαιδευτών κατά φύλο, οι άνδρες ήταν 58 (32,2%) και οι  γυναίκες 122 (67,8  %).

Πίνακας  5:  Η κατανομή των εκπαιδευτών κατά επίπεδο εκπαίδευσης

|  | Αριθμός | Ποσοστό, (%) |
| --- | --- | --- |
| Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. | 85 | 47,2 |
| Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με ειδίκευση | 54 | 30,0 |
| Μεταπτυχιακό | 12 | 6,7 |
| Μεταπτυχιακό & Ειδίκευση | 10 | 5,6 |
| Πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών | 19 | 10,6 |
| Σύνολο | 180 | 100,0 |

Πίνακας 6:   Η κατανομή των εκπαιδευτών κατά ειδικότητα

| Ειδικότητες | Αριθμός | Ποσοστό, (%) |
| --- | --- | --- |
| Γυμναστές | 110 | 61,1 |
| Εναλλακτικοί θεραπευτές στη μουσική | 26 | 14,4 |
| Εργοθεραπευτές | 17 | 9,4 |
| Εναλλακτικοί θεραπευτές στο θέατρο | 13 | 7,2 |
| Ειδικοί παιδαγωγοί | 10 | 5,6 |
| Εικαστικοί | 4 | 2,2 |
| Σύνολο | 180 | 100,0 |

- Το «Πρόγραμμα δημιουργικής έκφρασης, ψυχαγωγίας, φυσικής αγωγής και άθλησης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία»

Αυτό καθ’ αυτό το «πρόγραμμα δημιουργικής έκφρασης, ψυχαγωγίας, φυσικής αγωγής και άθλησης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία», συνιστά ένα ισχυρό σημείο του έργου. Καθότι όπως προκύπτει από το περιεχόμενά του ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται και από την επιτυχή υλοποίησή του σε όρους θετικών επιπτώσεων στους συμμετέχοντες.

- Η γεωγραφική κάλυψη του Έργου

Η γεωγραφική κάλυψη του Έργου, όπως εκφράζεται με την γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων και των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων είναι πολύ ικανοποιητική δεδομένου ότι υπήρξε σχεδόν πλήρης κάλυψη της χώρας.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων παρατηρείται σχεδόν  αναλογική αντιπροσώπευση σε σχέση με την κατανομή του πληθυσμού, (βλ. Πίνακα 7  και Διάγραμμα 3).

Με την αύξηση του αριθμού των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία από 90 σε 130 η τελική γεωγραφική κατανομή του Έργου διαμορφώθηκε όπως δείχνει ο Πίνακας 8.

Πίνακας 7: Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων ανά περιφέρεια

| Περιφέρεια | Συμμετοχή περιφέρειας στο πρόγραμμα, (%) | Συμμετοχή περιφέρειας στον πληθυσμό της χώρας, (%) |
| --- | --- | --- |
| Αττικής | 36,1 | 32,7 |
| Στερεάς Ελλάδας | 3,6 | 6,3 |
| Θεσσαλίας | 6,7 | 7,0 |
| Κ. Μακεδονίας | 20,6 | 17,2 |
| Α.Μακεδονία & Θράκης | 4,4 | 5,3 |
| Δ. Μακεδονίας | 4,2 | 2,9 |
| Ηπείρου | 3,4 | 3,6 |
| Ιονίων Νήσων | 0,9 | 2,0 |
| Δυτικής Ελλάδας | 5,7 | 7,0 |
| Πελοποννήσου | 2,6 | 6,3 |
| Βορείου Αιγαίου | 3,2 | 1,7 |
| Νοτίου Αιγαίου | 2,8 | 2,6 |
| Κρήτης | 5,8 | 5,4 |
| Σύνολο χώρας | 100,0 | 100,0 |

Πίνακας 8: Γεωγραφική κατανομή των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων ΑμεΑ                              υλοποίησης του προγράμματος

| Περιφέρεια | Αριθμός Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων |  | Βαθμός υλοποίησης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σχεδιασθέντα | Υλοποιηθέντα | Αριθμός | Ποσοστό |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 29 | 11 | 61,1 |
| ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | 7 | 2 | 40,0 |
| Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17 | 24 | 7 | 41,2 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 6 | 8 | 2 | 33,3 |
| Α. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ | 6 | 7 | 1 | 16,7 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | 5 | 7 | 2 | 40,0 |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 5 | 4 | -1 | -20,0 |
| Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 5 | 2 | 66,7 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 5 | 3 | -2 | -40,0 |
| Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | 5 | 1 | 25,0 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 12 | 7 | 140,0 |
| Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 6 | 12 | 6 | 100,0 |
| Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 7 | 2 | 40,0 |
| Σύνολο | 90 | 130 | 40 | 44,4 |

- Αδύνατα σημεία του Έργου

Ως αδύνατα σημεία του Έργου αναφέρεται αφενός η σχετικά περιορισμένη χρονική του διάρκεια, αφετέρου η συγκεκριμένη χρονική περίοδος που τελικώς υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό Έργο. Η περίοδος υλοποίησης αποτελεί αδύνατο σημείο, δεδομένου ότι ήταν «αναντίστοιχο» με  την κλασική σχολική περίοδο (Σεπτέμβριος-Ιούνιος) και σημαντικό τμήμα συνέπεσε με τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή η αδυναμία εντοπίζεται και από αρκετούς εκπαιδευτές, στις απαντήσεις τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο, με την έννοια ότι δημιούργησε «ασυνέχεια» στο παρεχόμενο Έργο, με τις συνακόλουθες δυσκολίες προσαρμογής των συμμετεχόντων.

Η περιορισμένη διάρκεια συνδέεται επίσης και με ένα άλλο αδύνατο σημείο, που ωστόσο δεν αφορά το Έργο και το φορέα υλοποίησης. Πρόκειται για μία πολύ χρήσιμη, αλλά ουσιαστικώς αποσπασματική παρέμβαση στην ομάδα στόχο. Υπό κανονικές συνθήκες, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Έργου θα έπρεπε να είναι ενταγμένο στο πάγιο πρόγραμμα των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων.

## 3.2  Αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου

Στην αξιολόγηση της διαδικασίας γίνεται η παρακολούθηση, αποτίμηση και εποπτεία της υλοποίησης των στόχων και της στρατηγικής του Έργου. Εξετάζεται η επάρκεια και η ποιότητα των διαχειριστικών μηχανισμών, ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, η ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Τα ζητούμενα της ενότητας αυτής είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μηχανισμών στην κατεύθυνση της αξιολόγησης του βαθμού της συνεργασίας και συνεισφοράς τους στην πρόοδο υλοποίησης του Έργου.

### 3.2.1. Καταλληλότητα του Συστήματος Διαχείρισης

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης, εξετάζεται το οργανόγραμμα του Έργου και ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των συντελεστών υλοποίησής του.

Από το οργανόγραμμα του Έργου που αποτυπώνει τη σχέση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Έργου, προκύπτει ότι οι συντελεστές που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου (Υπεύθυνος Έργου, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Επιτροπή Παρακολούθησης, Διαχειριστής, Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, οι 5 Περιφερειακοί Συντονιστές) έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους. Επίσης κάθε περιφερειακός συντονιστής έχει άμεση σύνδεση με τους εκπαιδευτές, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους συμμετέχοντες. Η διάρθρωση του οργανογράμματος διασφαλίζει την άμεση ροή των πληροφοριών.

Από την περιγραφή του καταμερισμού αρμοδιοτήτων των βασικών συντελεστών του έργου (όπως συνοπτικώς παρουσιάζονται παρακάτω) προκύπτει ότι το Σύστημα Διαχείρισης ήταν κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ελέγχει τη διαδικασία υλοποίησης και να παρεμβαίνει εγκαίρως διορθωτικά όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

- Υπεύθυνος Έργου

Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Έργου ήταν:

- Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εξέλιξης του Έργου στο σύνολό του, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής πορείας και άρτιας υλοποίησής του.

- Η ευθύνη συντονισμού όλων των επιμέρους συντελεστών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου.

- Η παρακολούθηση των δράσεων του Έργου ως προς το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, και τα αποτελέσματα.

- Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και της αντιστοίχισής του με το οικονομικό αντικείμενο.

- Η ευθύνη για τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων προς τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. «Υγεία–Πρόνοια» σε συνεργασία με το Διαχειριστή.

- Η επίβλεψη του Φακέλου του Έργου.

- Η ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με τη συνολική πορεία του Έργου.

- Επιστημονικά Υπεύθυνος  Έργου

Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Υπεύθυνου Έργου ήταν:

- Η κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων.

- Η κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών.

- Η παροχή επιστημονικής καθοδήγησης στους εκπαιδευτές.

- Συνεργασία με τους περιφερειακού συντονιστές.

- Η σύνταξη εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων δραστηριοτήτων.

- Διαχειριστής Έργου

Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Έργου ήταν:

- Η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου ως προς τις δαπάνες, τις πληρωμές και τα έσοδα.

- Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και ο έλεγχος  στοιχείων για την σύνταξη και υποβολή στη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» των εγγράφων παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου.

- Η συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου για τη διασφάλιση συσχέτισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

- Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της νομιμότητας των πληρωμών.

- Η τήρηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση πόρων από τη χρηματοδότηση.

- Η ενημέρωση του Υπευθύνου Έργου και της Επιτροπής  Παρακολούθησης για την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου.

- Η τήρηση οικονομικού Φακέλου του Έργου.

- Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου, από το Διαχειριστή και από στελέχη της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι βασικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου ήταν:

- Η παρακολούθηση της πορείας του Έργου και ο προσδιορισμός των παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων.

- Η επιλογή και του ανθρώπινου δυναμικού που έλαβε μέρος στην υλοποίηση του Έργου.

- Προσαρμογή του προγράμματος δραστηριοτήτων ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες.

- Η εποπτεία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών

- Η εποπτεία της κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων

- Ομάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Έργου

Οι αρμοδιότητες της ήταν:

- Η διοικητική υποστήριξη Έργου (σίτιση, μετακινήσεις, διαμονή περιφερειακών συντονιστών και εκπαιδευτών, κ.ά.)

- Η τεχνική υποστήριξη του Έργου

- Η ανάπτυξη διασύνδεσης και συνεργασίας με τις κατά τόπους αρχές και υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν οι δράσεις του Έργου.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο της ομάδας αξιολόγησης, αλλά και από πληροφορίες σε κατά διαστήματα συναντήσεις, τα κύρια ζητήματα στα οποία κλήθηκε να δώσει λύσεις η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης ήταν: κυρίως θέματα των χώρων/αιθουσών που υλοποιήθηκε το έργο, θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό (διαδικασία προμήθειας, διαθέσιμο χρηματικό ποσό), και θέματα που αφορούσαν τις συμβάσεις και τη ροή των πληρωμών των εκπαιδευτών. Βοήθεια από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης ζήτησαν κυρίως οι περιφερειακοί συντονιστές, οι εκπαιδευτές και οι εκπρόσωποι των Κέντρων.

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης έδωσε απευθείας απαντήσεις και λύσεις όπου ήταν δυνατό, ενώ για πολυπλοκότερα ζητήματα χρειάστηκε να συνεργαστεί με άλλους αρμόδιους συντελεστές του έργου.

- Περιφερειακοί Συντονιστές

Κρίσιμο κρίκο ανάμεσα στους κεντρικούς υπευθύνους του έργου (Υπεύθυνο Έργου, Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επιτροπή Παρακολούθησης, Διαχειριστή, Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης), και τους εκπαιδευτές αποτέλεσαν οι 5 Περιφερειακοί Συντονιστές.  Βασική αρμοδιότητα των περιφερειακών συντελεστών ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος (διαδικαστικό, επιστημονικό κ.λπ.)

Το έργο και των περιφερειακών συντονιστών αποτυπώνεται σε εκθέσεις που υπέβαλαν από τις επισκέψεις τους στα Κέντρα. Στις εκθέσεις αυτές καταγράφονται τόσο τα προβλήματα που εντόπισαν, όσο και οι λύσεις που πρότειναν. Από τις εκθέσεις προκύπτει ότι οι περιφερειακοί συντονιστές είχαν άμεση επαφή με τους εκπαιδευτές και τα κατά τόπους Κέντρα. Με τις συμβουλές τους προς τους εκπαιδευτές και τη συνεργασία τους με τα Κέντρα συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επίσης, οι περιφερειακοί συντονιστές ήταν σε άμεση επαφή και συνεργασία με το Υπεύθυνο Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, και την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η συνεργασία αυτή, πέραν των άτυπων συναντήσεων, αποτυπώνεται και σε τακτικές συναντήσεις όλων των εμπλεκομένων συντελεστών.

### 3.2.2   Επάρκεια και σαφήνεια των μηχανισμών ελέγχου – διασφάλισης

### ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας θεμελιώθηκε ήδη από το σχεδιασμό του έργου. Το έργο  όπως αναφέρθηκε ανταποκρίνεται τόσο σε όρους περιεχομένου, όσο και συγκρότησης δομών, στην αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας στόχου.

Ο ορθός σχεδιασμός συνοδεύτηκε από διατύπωση κριτηρίων ποιότητας στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού (περιφερειακοί συντονιστές και εκπαιδευτές), και στη διαδικασία επιλογής βάσει των ανωτέρω κριτηρίων από την Επιτροπή παρακολούθησης.

Ακολούθως, η  ποιότητα διασφαλίστηκε με τη συστηματική παρακολούθηση και παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτές από τους  περιφερειακούς συντονιστές, οι οποίοι διενήργησαν συνολικώς 331 επισκέψεις στα Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία για αυτό το λόγο.

Το έργο των περιφερειακών συντονιστών, σημαντικό τμήμα του οποίου έχει αποτυπωθεί σε περιοδικές εκθέσεις, αποτελούσε το αντικείμενο τακτικών συνεδριάσεων με τη συμμετοχή των βασικών συντελεστών του έργου (Υπεύθυνο Έργου, Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επιτροπή Παρακολούθησης).

- Έντυπα για την παρακολούθηση του Έργου

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν από τους περιφερειακούς συντονιστές έξι Έντυπα που αφορούν:

Έντυπο 1: Στοιχεία συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Έργου

Έντυπο 2: Στοιχεία συμμετεχόντων και κατάταξή τους σε ομάδες

Έντυπο 3: Καταγραφή αναγκών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό για την εφαρμογή του

Έργου

Έντυπο 4: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου

Έντυπο 5: Επισκέψεις Περιφερειακών Συντονιστών στο πλαίσιο του Έργου

Έντυπο 6: Έκθεση Περιφερειακών Συντονιστών για την εφαρμογή του Έργου

Γενικές παρατηρήσεις για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των Εντύπων:

- Ως προς το περιεχόμενο είναι ορθώς σχεδιασμένα και επιτρέπουν τη συλλογή των κρίσιμων στοιχείων για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος.

- Ως προς το σχεδιασμό επίσης είναι ικανοποιητικώς σχεδιασμένα. Ωστόσο παρατηρείται κατάχρηση των συμβόλων και σημάτων, ζητείται από αυτούς που τα συμπληρώνουν να επαναλαμβάνουν στοιχεία που ήδη έχουν δηλώσει (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.). Τα στοιχεία αυτά «φορτώνουν» τα Έντυπα, δημιουργούν χωρίς λόγο πρόσθετη εργασία, περιορίζουν τη λειτουργικότητά τους, δυσχεραίνουν την επεξεργασία και αρχειοθέτησή τους. Η γνώμη του Αξιολογητή είναι ότι τέτοιου είδους Έντυπα θα πρέπει να σχεδιάζονται όσο γίνεται με πιο απλό και λειτουργικό τρόπο. Ο χρόνος που θα αφιερωθεί για τον ορθό σχεδιασμό ενός Εντύπου θα αποδώσει πολλαπλώς στη συνέχεια.

Όλα τα ανωτέρω Έντυπα συμπληρώθηκαν κανονικά από τους περιφερειακούς συντονιστές και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς φακέλους παρακολούθησης υλοποίησης του Έργου. Το περιεχόμενο των συμπληρωμένων εντύπων αποτέλεσε πολύτιμο υλικό για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Επίσης προσέφερε χρήσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Υπεύθυνο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά υλοποίησης του έργου και αποτέλεσε τη βάση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

- Φάκελοι παρακολούθησης της υλοποίησης του  Έργου

- Φάκελος Υποβληθέντων ΤΔΕ/ΤΔΥ

Στο φάκελο τηρούνται το Τεχνικό Δελτίο Έργου και το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και ΥποΈργου και όλα τα συνημμένα με το ΤΔΕ/Υ έγγραφα (καταστατικό κ.λπ.).

- Φάκελος Διαγωνισμών

Στο φάκελο τηρείται η σχετική αλληλογραφία των διαγωνισμών που περιλαμβάνει τις σχετικές διακηρύξεις και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις, προσφορές, πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, συμβάσεις Έργου, τα πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων και άλλα σχετικά έγγραφα (αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγυητικές επιστολές, βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας κ.λπ.).

- Φάκελος Αλληλογραφίας

- 3/10/2007 Διαδικασία επιλογής φορέων για συμμετοχή στο Έργο «Προσβάσιμες διαδρομές κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία» αποστολή επιστολής σε 157 φορείς (υπάρχει αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας στον υποφάκελο 1)

- Απαντήσεις ενδιαφερομένων φορέων (υπάρχουν στον υποφάκελο 2) Ανταποκρίθηκαν: 131 από 157, εντάχθηκαν 131

- 26/11/2007: Τελική έγκριση συμμετοχής των φορέων στο πρόγραμμα, ερώτημα για ειδικότητες που ενδιαφέρονται (στον υποφάκελο 3)

- Απαντήσεις ενδιαφερομένων φορέων για ειδικότητες (στον υποφάκελο 4)

- 22/11/2007: Τοποθέτηση εκπαιδευτών ανά Κέντρο. Τοποθετήθηκε ένας εκπαιδευτής ανά Κέντρο, με εξαίρεση τα Κέντρα που είχαν άνω των 50 άτομα, και άτομα με ιδιαίτερα βαριές αναπηρίες όπου τοποθετήθηκαν δύο εκπαιδευτές. Υπάρχει σχετικός Πίνακας.

- 21/1/08: Ένημέρωση για επιλογή κέντρου και αίτημα για παροχή στοιχείων λειτουργίας των κέντρων: ώρες/μέρες με σκοπό τη διαμόρφωση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου)

- Απαντήσεις Κέντρων για μέρες και ώρες λειτουργίας, αργίες, περίοδο διακοπών - χρονοδιάγραμμα

- 1/2/08: Ενημέρωση για τοποθέτηση εκπαιδευτή

- 20/2/08 Ενημέρωση για επιστημονικό υπεύθυνο και περιφερειακό συντονιστή.

- Φάκελος Διοίκησης -Διαχείρισης – Ελέγχου

Περιλαμβάνει την αλληλογραφία μεταξύ της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της Διαχειριστικής Αρχής.

- Φάκελος Αιτήσεων Περιφερειακών Συντονιστών

- Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος-προσόντα (τύπος, ιστοσελίδα) Δεκέμβριος 2007 και Ιανουάριος 2008. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον τύπο και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

- Αλληλογραφία με υποψήφιους συντονιστές

- Αριθμός αιτήσεων 11,

- Διαδικασία επιλογής: Τριμελής επιτροπή Ε.Σ.Α.μεΑ. - Συνέντευξη (25/1/08),

επιλογή αρχικώς 4 και μετά 5 ατόμων

- Πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής.

- Φάκελος Έντυπων 1-6

(βλ. παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο των εντύπων 1-6)

- Φάκελος Αιτήσεων Εκπαιδευτών

- Προσκλήσεις Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτών (τύπος, ιστοσελίδα), Δεκέμβριος 2007 και Ιανουάριος 2008

- Ειδικότητες εκπαιδευτών (υπάρχει σχετικός αναλυτικός πίνακας ανά Κέντρο/Φορέα/Σωματείο απασχόλησης).

- Φάκελος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Περιέχει το πρόγραμμα την αλληλογραφία με τους εκπαιδευτές (ενημέρωση για το πρόγραμμα του σεμιναρίου και τους όρους μεταφοράς-διαμονής), τα παρουσιολόγια, οι εισηγήσεις, το εκπαιδευτικό  υλικό κ.λπ.

- Φάκελος Στοιχείων Εκπαιδευτών

Στο φάκελο τηρούνται στοιχεία των εκπαιδευτών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., φωτοτυπία ταυτότητας, κ.λπ).

- Φάκελος Δημοσιότητας

Ο Φάκελος Δημοσιότητας περιέχει δείγματα από το υλικό δημοσιότητας:

  - Επιστολόχαρτο, φάκελος

  - Τρίπτυχο έντυπο, διαστάσεων (ανοιχτό) 49x26 cm, τεσσάρων χρωμάτων, με πλαστικοποίηση μιας όψεως

  - Αφίσα, διαστάσεων 50x70 cm, τεσσάρων χρωμάτων

  - Διαφημιστικό Banner-Stand, διαστάσεων 0,80x1,80m, τεσσάρων χρωμάτων

  - Τηλεοπτικό spot, «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία», σε μορφή BETA και DVD

  - Ραδιοφωνικό spot «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία» σε μορφή CD

  - Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων  περιλαμβάνει: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών  (Οι αναρτήσεις υπάρχουν και στους αντίστοιχους φακέλους).

Περιλαμβάνει επίσης την αλληλογραφία με τα Μ.Μ.Ε.  (ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπο τύπο) που αφορά το αίτημα της μετάδοσης/δημοσίευσης και τα αποδεικτικά μετάδοσης/δημοσίευσης των μηνυμάτων

- Έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για δωρεάν μετάδοση του μηνύματος από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

- Πίνακας αποδεκτών  ραδιοφωνικών σταθμών (100 σε όλη της χώρα)

- Πίνακας αποδεκτών τηλεοπτικών σταθμών (86 σε όλη της χώρα)

- Απαντήσεις των σταθμών στις οποίες αναφέρεται η συχνότητα και οι συγκεκριμένες ώρες μετάδοσης του μηνύματος.

- Φάκελος πρακτικών συνεδριάσεων επιστημονικής επιτροπής

| α/α | Ημερομηνίες συνεδριάσεων |
| --- | --- |
| 1 | 31/1/2008 |
| 2 | 27/3/2008 |
| 3 | 6/6/2008 |
| 4 | 2/9/2008 |

Για κάθε μία από τις ανωτέρω συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής υπάρχουν οι αντίστοιχες προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη και τα αντίστοιχα πρακτικά.

- . Φάκελος πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής παρακολούθησης

| α/α | Ημερομηνίες συνεδριάσεων |
| --- | --- |
| 1 | 25/9/2007 |
| 2 | 30/10/2007 |
| 3 | 22/11/2007 |
| 4 | 20/12/2007 |
| 5 | 12/1/2008 |
| 6 | 21/2/2008 |
| 7 | 11/3/2008 |
| 8 | 3/4/2008 |
| 9 | 8/5/2008 |
| 10 | 19/6/2008 |
| 11 | 17/7/2008 |
| 12 | 4/9/2008 |
| 13 | 8/10/2008 |
| 14 | 12/11/2008 |

Για κάθε μία από τις ανωτέρω συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης υπάρχουν οι αντίστοιχες προσκλήσεις, με την ημερήσια διάταξη, καθώς τα αντίστοιχα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Από τη συχνότητα των συνεδριάσεων και την ανάγνωση των πρακτικών προκύπτει ότι τόσο η Επιστημονική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Παρακολούθησης σχεδίαζε εγκαίρως και επαρκώς το Έργο και είχε πλήρη εικόνα και έλεγχο της υλοποίησής του. Επίσης προκύπτει ότι παρενέβη εγκαίρως και επιτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις.

15. Φάκελοι Ημερίδων

Για την οργάνωση και πραγματοποίηση των Ημερίδων συντάχθηκαν συνολικά 11 διαφορετικοί φάκελοι (ένας για κάθε Ημερίδα). Κάθε φάκελος περιλαμβάνει το υλικό των παρουσιάσεων των ομιλητών στις 10 ημερίδες σε αντίστοιχες πόλεις της χώρας: Θεσσαλονίκη, Πύργος, Κόρινθος, Λαμία, Ρόδος, Σέρρες, Έδεσσα, Πτολεμαϊδα, Καρδίτσα, Κέρκυρα. Ο 11ος  φάκελος αφορά την Ημερίδα παρουσίασης του «Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα», που αποτελεί παραδοτέο του Υποέργου 2.

- Προσκλήσεις σε παράγοντες του δημόσιου βίου (Υπουργούς, Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δήμαρχους, τοπικά σωματεία μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ειδικά Σχολεία, Διευθυντές Γραφείων Ατόμων με Αναπηρία,  Υ.Υ.Κ.Α., Μ.Μ.Ε., κ.ά.), Υπάρχουν σχετικοί πίνακες αποδεκτών.

- Δελτία Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με τις ημερίδες

- Απαντήσεις τοπικών παραγόντων

- Ομιλίες και χαιρετισμοί τοπικών παραγόντων

- Το Πρόγραμμα κάθε ημερίδας

- Εφημερίδες με ανταποκρίσεις και αναφορές για τις ημερίδες

- Φωτογραφικό υλικό από τις ημερίδες.

Το πρόγραμμα των Ημερίδων περιελάμβανε:

- Έρευνα Κοινής Γνώμης του Έργου Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (υπάρχουν δέκα ξεχωριστές παρουσίασεις για κάθε Περιφέρεια της χώρας).

- Ο «Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα»

- Εισήγηση και παρουσίαση Power Point με αντικείμενο τη φιλοσοφία και τους στόχους του Έργου.

- Εισήγηση του Περιφερειακού Συντονιστή για την υλοποίηση του Έργου στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Από την ανωτέρω παρουσίαση του είδους και του περιεχομένου των φακέλων προκύπτει ότι υπήρχε πλήρης, διαφανής και αξιόπιστη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των στοιχείων υλοποίησης του έργου. Το περιεχόμενο των φακέλων συλλέχθηκε, αρχειοθετήθηκε και τηρήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε αποτέλεσε πολύτιμη πηγή ενημέρωσης για την παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής εξέλιξης του έργου. Συγχρόνως, αποτελεί αξιόπιστο υλικό για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της υλοποίησης του Έργου.

### 3.2.3 Λοιπές παράμετροι υλοποίησης του Έργου

- Ανθρώπινο Δυναμικό

- Διαδικασία επιλογής προσωπικού

Η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποίησε το έργο (περιφερειακοί συντονιστές και εκπαιδευτές), έγινε με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, όσον αφορά διαδικασία, και από την τήρηση ποιοτικών κριτηρίων, όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο και την εμπειρία.

- Αξιολόγηση του Έργου του προσωπικού

Η αξιολόγηση του Έργου των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε μέσω των Περιφερειακών Συντονιστών, τη συμπλήρωση του Εντύπου 5 και κυρίως του Εντύπου 6. Το Έντυπο 5 αφορά τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκέψεων των Περιφερειακών Συντονιστών στα Κέντρα και τις τυχόν παρατηρήσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν και το Έργο των Εκπαιδευτών. Ωστόσο, το Έντυπο 6 περιέχει αρκετές συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση του Έργου των Εκπαιδευτών.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των περιφερειακών συντονιστών και της Επιστημονικής Υπευθύνου, οι μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Έργου. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, αξιοποίησαν όλες τις ευκαιρίες που ήταν διαθέσιμες για κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων, πήραν πρωτοβουλίες, ξεπέρασαν εμπόδια της καθημερινότητας και προσπάθησαν να πετύχουν τους στόχους του Έργου. Οι εκπαιδευτές με λιγότερη εμπειρία έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προσπάθησαν να ανταποκριθούν κατά το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις του προγράμματος. Οι περιπτώσεις εκπαιδευτών με τους οποίους δημιουργήθηκαν προβλήματα (απουσίες, έλλειψη επικοινωνίας, ανεπαρκής συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Κέντρων), ήταν περιορισμένες.

Αριθμός των εκπαιδευτών που έλαβε μέρος στην υλοποίηση του Έργου ανήλθε σε 180, (βλ. Πίνακα 9).

Πίνακας 9: Αριθμός εκπαιδευτών

|  | Αριθμός ατόμων |
| --- | --- |
| Σχεδιασμός | 180 |
| Έναρξη | 180 |
| Αποχωρήσεις | 22 |
| Συμπλήρωση | 22 |
| Σύνολο | 180 |

- Διάρκεια απασχόλησης εκπαιδευτών:

Συνολικά καλύφθηκαν όλες οι ώρες που είχαν προβλεφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος. Από τους 180 εκπαιδευτές αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος για αντικειμενικούς λόγους συνολικά 22 εκπαιδευτές. Το κενό όσων αποχώρησαν, αλλά και επιμέρους κενά από τυχόν μικρότερης διάρκειας απασχόληση ορισμένων εκπαιδευτών, καλύφθηκε από επιπλέον απασχόληση άλλων εκπαιδευτών.

Πίνακας 10 :  Ο αριθμός και το ποσοστό των εκπαιδευτών σύμφωνα με τον αριθμό των ωρών που εργάσθηκαν από  Φεβρουάριο έως Οκτώβριο 2008

| Ώρες | Εκπαιδευτές , (αριθμός) | Ποσοστό, (%) |
| --- | --- | --- |
| 330- | 15 | 7,9 |
| 300-329 | 43 | 22,5 |
| 250-299 | 97 | 50,8 |
| 200-249 | 15 | 7,9 |
| 100-199 | 14 | 7,3 |
| -99 | 7 | 3,7 |
|  | 191(*) | 100,0 |

(*) Ο αριθμός των εκπαιδευτών είναι μεγαλύτερος από 180 διότι συνυπολογίζονται και οι αντικαταστάτες όσων αποχώρησαν από το Έργο.

# Επισκέψεις περιφερειακών συντονιστών

Στα 130 Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 331 επισκέψεις των περιφερειακών συντονιστών, ήτοι 2,5 επισκέψεις ανά κέντρο, έναντι των τριών επισκέψεων που αρχικώς είχε σχεδιαστεί. Εν μέρει αυτό οφείλεται στην αποχώρηση (για προσωπικούς λόγους) ενός συντονιστή ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση του Έργου. Σε 71 από τα 130 Κέντρα (δηλ. στο 54,6%) πραγματοποιήθηκαν 3 επισκέψεις, σε 35 Κέντρα (26,9%) πραγματοποιήθηκαν 2 επισκέψεις, σε 8 Κέντρα έγιναν 4 επισκέψεις, ενώ μόνο σε 16 Κέντρα (12,3%) πραγματοποιήθηκε μία και μοναδική επίσκεψη. Με δεδομένη τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των Κέντρων σε όλη τη χώρα, τόσο ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων, όσο και η κατανομή τους κρίνεται ικανοποιητική.

Πίνακας  11: Αριθμός επισκέψεων των περιφερειακών συντονιστών

ανά Κέντρο/Ίδρυμα/Σωματείο

| Αριθμός επισκέψεων | Αριθμός κέντρων | Ποσοστιαία συμμετοχή, (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 12,3 |
| 2 | 35 | 26,9 |
| 3 | 71 | 54,6 |
| 4 | 8 | 6,2 |
| Σύνολο | 130 | 100,0 |

- Ο ρυθμός υλοποίησης του Έργου

Στον Πίνακα 12 αποτυπώνεται η χρονική εξέλιξη του Έργου, με βάση τις ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτών.

Πίνακας  12: Η χρονική εξέλιξη υλοποίησης του Έργου(*)

|  | Ώρες | Ποσοστό, (%) | Συσσωρευμένο ποσοστό, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Φεβρ. - Μάρτιος | 1.0504 | 17,7 | 17,7 |
| Απρίλιος - Μάιος | 13.368,5 | 22,5 | 40,2 |
| Ιούνιος - Ιούλιος | 10.998,5 | 18,5 | 58,7 |
| Αύγουστος | 1.950 | 3,3 | 62,0 |
| Σεπτ. - Οκτώβριος | 14.829 | 25,0 | 87,0 |
| Σύνολο ωρών | 59.400(**) | - | 100,0 |

(*) Τα στοιχεία αναφέρονται έως και τον Οκτώβριο, δεδομένου ότι τη χρονική στιγμή συγγραφής της αξιολόγησης δεν ήταν διαθέσιμα τα οριστικά στοιχεία του Νοεμβρίου.

(**) Οι 59.400 ώρες που αναφέρονται στον πίνακα αντιστοιχούν στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος (180 εκπαιδευτές επί 330 ώρες/εκπαιδευτή), και δεν είναι το σύνολο των ωρών στο διάστημα Φεβρούαριος-Οκτώβριος (51.536).

Από τα στοιχεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Υποέργου 1, από τον Φεβρουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2008, δηλαδή στους 9 από τους 10 μήνες της διάρκειάς του, προκύπτει (βλ. Πίνακα 10) ότι περίπου το 70% των εκπαιδευτών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου να συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό ωρών (330 ώρες).

Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει επίσης ότι περίπου 10% των εκπαιδευτών διέκοψε τη συνεργασία του (ο ακριβής τελικός αριθμός είναι 22 άτομα, ήτοι 12,2%). Το κενό των αποχωρησάντων εκπαιδευτών καλύφθηκε με πρόσληψη άλλων εκπαιδευτών και με ανάθεση περισσοτέρων ωρών σε ήδη συνεργαζόμενους εκπαιδευτές.

Επίσης από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι περίπου το 10% των εκπαιδευτών πραγματοποίησε, ή/και πρόκειται έως τέλος Νοεμβρίου να πραγματοποιήσει, περισσότερες ώρες από τις αρχικώς προβλεπόμενες, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό κενά που δημιουργήθηκαν.

Το συμπέρασμα από τα ανωτέρω στοιχεία είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών (άνω του 70%) εργάσθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, συμπληρώνοντας 330 ώρες απασχόλησης. Το έλλειμμα ωρών από ορισμένους εκπαιδευτές καλύφθηκε από πλεόνασμα ωρών άλλων.

Ο αριθμός και το ποσοστό των αποχωρήσεων κρίνεται ότι κινήθηκαν σε φυσιολογικό επίπεδο (περίπου 10%). Επίσης, εύλογος ήταν και ο τρόπος κάλυψης των κενών, δηλαδή εν μέρει από τους υφιστάμενους εκπαιδευτές και εν μέρει από πρόσληψη νέων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις επιστολές παραίτησης που απέστειλαν οι εκπαιδευτές οι  λόγοι παραίτησης αφορούν αποκλειστικώς προσωπικούς λόγους (ασθένεια, εγκυμοσύνη, μετακόμιση σε άλλη πόλη, ανάληψη άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων π.χ. πρόσληψη-διορισμός, κ.ά.), και δεν υπάρχει λόγος παραίτησης που να οφείλεται στη συνεργασία με το φορέα υλοποίησης.

#### - Εκπαίδευση εκπαιδευτών

- Υλικό προς τους εκπαιδευτές

Στους εκπαιδευτές παραδόθηκε εκπαιδευτικό υλικό έκτασης 86 σελίδων υπό μορφή  σημειώσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται σε ένα τεράστιο θέμα και ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να το καλύπτει παρά μόνο περιληπτικά.

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει εξής θεματικές ενότητες:

-     Φιλοσοφία και στόχοι του Έργου

- Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και αναγκών των ατόμων με αναπηρία, ανά κατηγορία αναπηρίας

- Σκοποί και στόχοι της προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής-Θεματικές ενότητες-Προσαρμογές

- Ένταξη και δραστηριότητες ψυχαγωγίας

- Ατομικά και ομαδικά αθλήματα-Προσαρμογές.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα ήταν περισσότερο λειτουργικό αν συνοδεύονταν από Πίνακα Περιεχομένων και αντίστοιχη αρίθμηση που θα το καθιστούσαν πιο εύχρηστο και από όπου θα προέκυπτε εξ αρχής η δομή του, στοιχείο που θα βελτίωνε τόσο την εποπτεία του υλικού όσο και την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να δοθεί βασική βιβλιογραφία και ορισμένες  πηγές στο διαδίκτυο για περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτών.

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας δύο ημερών το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε:

- Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Έργου, από την Υπεύθυνη Έργου

- Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από έξι βασικές ενότητες, από την Επιστημονική Υπεύθυνη, δύο Περιφερειακούς Συντονιστές και έναν εξωτερικό συνεργάτη.

Επίσης κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έγινε ενημέρωση για διαδικαστικά και οικονομικά θέματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπαιδευτών με τους αντίστοιχους Περιφερειακούς Συντονιστές και υπογράφηκαν οι συμβάσεις Έργου των εκπαιδευτών.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Θεσσαλονίκης, που ακολούθησε αυτό της Αθήνας, υπήρξαν ορισμένες αλλαγές που βελτίωσαν την ποιότητα του σεμιναρίου, (π.χ. βιωματική εκπαίδευση).

Η σύνθεση των εκπαιδευτών κατά ειδικότητα, αλλά και κατά βαθμό εμπειρίας με το αντικείμενο ήταν αρκετά διαφοροποιημένη. Η ανομοιογένεια του ακροατηρίου δημιούργησε προφανείς δυσκολίες στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, συνέβαλε στην ετεροβαρή παρουσίαση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Ωστόσο, ενώ η ανομοιογένεια των εκπαιδευτών δημιουργεί δυσκολίες στην εκπαίδευσή τους, είναι επιθυμητή από την πλευρά υλοποίησης του προγράμματος διότι εξασφαλίζει ποικιλία στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πλεονέκτημα της ποικιλίας των ειδικοτήτων, βέβαια, πραγματώνεται στο βαθμό που σε ένα Κέντρο μπορεί να υπάρχει παρουσία περισσοτέρων του ενός εκπαιδευτών.

Το εκπαιδευτικό υλικό, το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνδυασμό με τα προσόντα των εκπαιδευτών και την πρόβλεψη στο σχεδιασμό του Προγράμματος για στήριξη των εκπαιδευτών από Περιφερειακούς Συντονιστές, εξασφάλισε ικανοποιητικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό σεμινάριο ανταποκρίνονται στον αρχικό σχεδιασμό.

Η διάρκεια προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών ήταν όπως σχεδιάστηκε 12 ώρες και η κάλυψη των ωρών πραγματοποιήθηκε σε 2 ημέρες  Χ 6 ώρες/ημέρα, σε Αθήνα (12 και 13 Απριλίου 2008) και Θεσσαλονίκη (19 και 20 Απριλίου). Για τους περισσότερους εκπαιδευτές η διάρκεια του σεμιναρίου κρίθηκε επαρκής, ενώ από ορισμένους κρίθηκε περιορισμένη. Βέβαια, υπήρξαν και εκπαιδευτές που δεν το παρακολούθησαν προφανώς διότι θεώρησαν ότι γνώριζαν το περιεχόμενό του.

- Υποδομές - Εξοπλισμός

Ως χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία επιλέχθηκαν οι χώροι των κατά τόπους Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων των ατόμων με αναπηρία. Ενώ σε γενικές γραμμές η καταλληλότητά τους αποδείχθηκε ικανοποιητική, υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις μη καταλληλότητας των χώρων. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα που δεν καταλογίζεται στον φορέα υλοποίησης, αλλά κυρίως στην Πολιτεία.

Όσον αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, παρά τη γενική ικανοποιητική εικόνα, υπήρξαν σημαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα ανάγονται κυρίως σε γραφειοκρατικού και διαδικαστικού χαρακτήρα θέματα για τα οποία επίσης δε φέρει ευθύνη ο φορέας υλοποίησης.

Για τον εφοδιασμό των Κέντρων με εκπαιδευτικό υλικό και όργανα γυμναστικής, μουσικής, ζωγραφικής, αγγειοπλαστικής, εργοθεραπείας, παιδαγωγικών κ.λπ. έγινε η καταγραφή των αιτημάτων, εκτιμήθηκαν οι ανάγκες και με βάση το διαθέσιμο ποσό του προϋπολογισμού, έγινε η κατανομή κατά Κέντρο.

Και στο θέμα αυτό όμως εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στα Κέντρα με ευθύνη της Πολιτείας.

- Δημοσιότητα

Οι ενέργειες δημοσιότητας αναδείχθηκαν σε ένα από τα ισχυρά σημεία του Έργου. Η δημοσιοποίηση όλων των πτυχών του έργου πήρε μεγάλες διαστάσεις. Η διαπίστωση αυτή αφορά τόσο τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις, όσο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των ατόμων με αναπηρία. Αφορά επίσης τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι δημοσιότητα του Έργου επιτεύχθηκε με ποικιλία μέσων, αναλόγως του προς επίτευξη στόχου :

Έντυπα μέσα

- Τρίπτυχο έντυπο διαστάσεων 49x26 cm(ανοιχτό), τεσσάρων χρωμάτων, με πλαστικοποίηση μιας όψεως σε 10.000 τεμάχια.

- Αφίσα διαστάσεων 50x70 cm, τεσσάρων χρωμάτων σε 3.000 τεμάχια

- Διαφημιστικό Banner-Stand, διαστάσεων 0,80x1,80m, τεσσάρων χρωμάτων, σε 3 τεμάχια

Ραδιο-τηλεοπτικά μέσα

- Τηλεοπτικό spot, «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία», σε μορφή BETA και DVD

- Ραδιοφωνικό spot «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία» σε μορφή CD

Οι αποδέκτες του αιτήματος για προβολή του σχετικού μηνύματος ήταν 100 ραδιοφωνικοί και  86 τηλεοπτικοί  σταθμοί όλης της χώρας (υπάρχει σχετικός πίνακας αποδεκτών). Από δειγματοληπτική έρευνα στις απαντήσεις των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών προκύπτει η θετική ανταπόκρισή τους. Στις απαντήσεις των σταθμών αναφέρεται η συχνότητα και οι συγκεκριμένες ώρες μετάδοσης του μηνύματος.

Ηλεκτρονικά μέσα-διαδίκτυο

- Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων  περιλαμβάνει: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών  (Οι αναρτήσεις υπάρχουν και στους αντίστοιχους φακέλους).

Ημερίδες

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 11 ημερίδες. Από αυτές οι 10 έγιναν σε αντίστοιχες πόλεις της χώρας: Θεσσαλονίκη, Πύργος, Κόρινθος, Λαμία, Ρόδος, Σέρρες, Έδεσσα, Πτολεμαϊδα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, ενώ στην 11η  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα», που αποτελεί το παραδοτέο του Υποέργου 2.

Οι ημερίδες σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό προκύπτει από την αυξημένη παρουσία των ακροατών που ανήλθε κατά μέσο όρο περίπου σε 150 άτομα, από τις ομιλίες, τους χαιρετισμούς και την παρουσία τοπικών παραγόντων της κάθε πόλης, και από την κάλυψη των ημερίδων από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Το πρόγραμμα των Ημερίδων περιελάμβανε:

  - Εισήγηση με αντικείμενο τη φιλοσοφία και τους στόχους του Έργου.

  - Εισήγηση του Περιφερειακού Συντονιστή για την υλοποίηση του Έργου στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

  - Αποτελέσματα της Έρευνας Κοινής Γνώμης με ειδική αναφορά σε κάθε συγκεκριμένη περιφέρεια.

  - Παρουσίαση του «Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 11 Ημερίδες ήταν παρόν και παρουσίασε ομιλία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνης.

## 3.3  Αξιολόγηση του αποτελέσματος

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος εκτιμά την αξία των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του Έργου. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για τη βελτίωση παρόμοιων προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Βασική επιδίωξη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα είναι να παρασχεθούν οι αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες της αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος προκύπτει από μία συνδυαστική παρουσίαση στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των περιφερειακών συντονιστών από τις επισκέψεις στα Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία (βλ. Έντυπο 6), τις συγκεντρωτικές αναφορές της Επιστημονικής Υπευθύνου, τις συζητήσεις με τους ανωτέρω συντελεστές του Έργου που είναι οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι να εκφράσουν άποψη για τα επιστημονικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υλοποίησης του Έργου, τις απαντήσεις τους σε ειδικό ερωτηματολόγιο καθώς τις μελέτες περίπτωσης στις οποίες προέβη η ομάδα αξιολόγησης.

- Το Έργο των εκπαιδευτών

Κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης του αποτελέσματος είναι η αξιολόγηση του Έργου των εκπαιδευτών διότι αυτοί ήταν σε άμεση επαφή με τα άτομα της ομάδας στόχου.

Ένας από τους βασικούς λόγους που οι στόχοι του προγράμματος επετεύχθησαν σε πολύ σημαντικό βαθμό, ήταν η ποιότητα των εκπαιδευτών και η προθυμία τους για καλή συνεργασία από την πλειοψηφία των κέντρων. Οι εκπαιδευτές, πολλοί εκ των οποίων λόγω ηλικίας δεν διαθέτουν μεγάλη πείρα, είχαν υψηλό αίσθημα ευθύνης και προθυμία

Το Έργο των εκπαιδευτών κρίνεται συνολικά ως επιτυχημένο. Η εμπειρία πολλών εκπαιδευτών αλλά και η θετική διάθεση των νεότερων με λιγότερη εμπειρία απέδωσαν στα περισσότερα Κέντρα υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με άμεσα αποτελέσματα, δημιουργώντας διαφορετική καθημερινότητα στους εκπαιδευόμενους και ευκαιρίες εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και κυρίως ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών ακολούθησε τους στόχους του προγράμματος και εφάρμοσαν τις υποδείξεις και συμβουλές που τους δόθηκαν. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτές αντιμετώπιζαν με θετικό τρόπο και εναλλακτικές προτάσεις σε πρακτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Υπήρξαν εκπαιδευτές με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και με σημαντικά αποτελέσματα.

Σημαντικό στοιχείο συνιστά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχει δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και συμπάθειας με τους υπευθύνους και το προσωπικό των κέντρων.

- Εκτίμηση επιπτώσεων από την υλοποίηση του Έργου στην ομάδα στόχου, ανταπόκριση του Έργου στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Έργου είναι πολύ σημαντικά και οι συγκεκριμένες δράσεις του ικανοποίησαν και κατά προέκταση ωφέλησαν τόσο τους συμμετέχοντες, όσο τις οικογένειές τους και τα ίδια τα Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία στους χώρους των οποίων υλοποιήθηκε το Έργο.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του Έργου αφορούν πολλές πλευρές της καθημερινότητας αλλά και δομικά στοιχεία μονιμότερου χαρακτήρα. Ενδεικτικώς αναφέρονται: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, ευχαρίστηση και ατομική ικανοποίηση, μάθηση, απόδοση κινητικών δεξιοτήτων, καλύτερη σωματική υγεία, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, βελτίωση συναισθηματικής κατάστασης, διέγερση ενδιαφέροντος, ψυχαγωγία, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, προώθηση της κοινωνικοποίησης και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Απόδειξη ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των συμμετεχόντων είναι το στοιχείο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, τους υπεύθυνους των Κέντρων και τους περιφερειακούς συντονιστές, ότι οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με ευχαρίστηση και ικανοποίηση σε όλα τα προγράμματα.

Το Έργο είχε άμεση επίπτωση στο σωματικό και συναισθηματικό τομέα των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η άθληση, κυρίως μέσω της προαγωγής της αερόβιας ικανότητας (αντοχής), είχε σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων, αλλά και στη γενικότερη λειτουργική ικανότητά τους. Επίσης, η άθληση μέσω της βελτίωσης απλών κινητικών δεξιοτήτων, προάγει και οι δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης. Πέραν των ανωτέρω η άθληση προσέφερε ευκαιρίες ψυχαγωγίας, στοιχείο που είχε ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αυξημένη και πρόθυμη συμμετοχή.

Στο συναισθηματικό τομέα των συμμετεχόντων ιδιαίτερη θετική συμβολή είχαν οι δράσεις μουσικοθεραπείας και θεατρολογίας. Είναι ενδεικτικό του θετικού αποτελέσματος, ότι σε πολλά κέντρα που υλοποιήθηκε το Έργο δημιουργήθηκαν χορωδίες και θεατρικές ομάδες με πολύ καλά αποτελέσματα.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα Κέντρα/Ιδρύματα/Σωματεία, πρέπει να σημειωθεί ότι  το Έργο υλοποιήθηκε σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης και σε Κέντρα/Σωματεία ατόμων με αναπηρία Ανοικτής Περίθαλψης. Ως εκ τούτου, αλλά και λόγω των διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας των συμμετεχόντων, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές.

- Η υλοποίηση του Έργου στα Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης έχει μεγάλη σημασία και είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί τα άτομα με πιο βαριές αναπηρίες που ζουν σε τέτοιες συνθήκες έχουν πολύ λίγες, έως μηδαμινές, ευκαιρίες δραστηριοτήτων όπως ήταν αυτές που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής κρίνεται ως σημαντική.

- Στα Κέντρα/Σωματεία ατόμων με αναπηρία Ανοικτής Περίθαλψης η υλοποίηση του Έργου είχε διαφορετική εφαρμογή και λειτούργησε συμπληρωματικά στη λειτουργία και στις δράσεις τους καλύπτοντας ανάγκες ανάπτυξης πολλών πτυχών των συμμετεχόντων. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις εντυπωσιακή.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες κοινές επιπτώσεις. Μία από τις σημαντικότερες είναι ότι οι Ειδικοί Παιδαγωγοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνέβαλαν πολύ στην καλύτερη λειτουργία των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματέιων, δεδομένου ότι τα περισσότερα πάσχουν από έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Συνεπώς το Έργο συνέβαλε συμπληρωματικά στη βελτίωση και αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας τους.

Επίσης, μία σημαντική θετική επίπτωση του Έργου αφορά τις μικρότερες πόλεις της περιφέρειας όπου οι ευκαιρίες δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες.

Συνολικά όπως προκύπτει και από τις γνώμες των εκπαιδευτών και των υπευθύνων των Κέντρων, όπως αυτές μεταφέρθηκαν μέσω των περιφερειακών συντονιστών προκύπτει ότι το Έργο κάλυψε σημαντικές ανάγκες και προσέφερε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους συμμετέχοντες.

- Βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος

Οι βασικοί στόχοι του ΥποΈργου 1 ήταν:

- Η απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς

- Η βελτίωση της υγείας

- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής

- Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

- Η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων

- Η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο

- Η ανακούφιση και η υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία.

Από τη συγκριτική παράθεση των ανωτέρω στόχων και όσων αναφέρθηκαν στην εκτίμηση των επιπτώσεων του Έργου και την  ανταπόκρισή του στις ανάγκες της ομάδας στόχου, προκύπτει ότι το Έργο πέτυχε σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που είχε θέσει.

- Επάρκεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνοχή του Έργου

Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υλοποίηση του Έργου ανταποκρίνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε κρίσιμες παραμέτρους της αξιολόγησης.

Η ομάδα αξιολόγησης θεωρεί ότι:

- Από τη σύγκριση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (δηλ. των επιπτώσεων) του προγράμματος με τις ανάγκες της ομάδας στόχου, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως επαρκές, όσον αφορά την επίτευξη των γενικών στόχων του, δηλαδή τη συμβολή στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία με την κάλυψη του εκπαιδευτικού χάσματος σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και τη διασφάλιση της προσαρμογής στις νέες γνώσεις, τις νέες τεχνολογίες και δεξιότητες.

- από τη σύγκριση των στόχων του προγράμματος με τα άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, το πρόγραμμα κρίνεται ως αποτελεσματικό όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων του.

- από τη συσχέτιση των εισροών του προγράμματος με τα άμεσα αποτελέσματα και τις εκροές (δηλ. τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες), το πρόγραμμα κρίνεται ως αποδοτικό, όσον αφορά την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του.

Κρίσιμο στοιχείο αξιολόγησης είναι επίσης η συνοχή του προγράμματος, (εξωτερική και εσωτερική).  Η εσωτερική συνοχή αναφέρεται στη σχέση μεταξύ στόχων και ενεργειών, ενώ η εξωτερική συνοχή αναφέρεται στη συμβατότητα των ενεργειών με τις παράλληλες πολιτικές που ασκούνται στο συγκεκριμένο θέμα. Η ομάδα αξιολόγησης θεωρεί ότι τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική συνοχή του προγράμματος ήταν ισχυρή.

- Διατύπωση βασικών συμπερασμάτων για μελλοντικά προγράμματα

- Κατ’ αρχήν η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και στην αναβάθμιση της λειτουργίας  των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων. Η επιτυχής υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου και η ιδιαίτερα θετική υποδοχή που έτυχε, θεμελιώνει την ανάγκη για τη συνέχιση και τη διενέργεια και στο μέλλον τέτοιων προγραμμάτων.

- Ωστόσο, τα νέα αυτά προγράμματα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια γιατί αυτό θα φέρει έχει σημαντικά ποιοτικά αποτελέσματα.

- Από την υλοποίηση του Έργου αναδείχθηκε η αναγκαιότητα, αλλά διατυπώθηκε και ως πρόταση, η διοργάνωση από την ΕΣΑμεΑ επιμορφωτικών ημερίδων που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτές.

- Από την υλοποίηση του Έργου αναδείχθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων, τόσο σε όρους υποδομών, εξοπλισμού όσο και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η ενίσχυση και αναβάθμιση των  Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων θα πρέπει να γίνει με όρους σταθερότητας και όχι ευκαιριακής αντιμετώπισης με προγράμματα, όσο χρήσιμα και αν είναι αυτά στη σημερινή κατάσταση.

- Οι στόχοι μελλοντικών έργων θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία, στην ανάπτυξη της προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία, στην αντιμετώπιση  φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά.

- Στο μέτρο που είναι εφικτό και εφόσον βέβαια οι εκπαιδευτές αλλά και τα Κέντρα/Ιδρύματα/Φορείς το επιθυμούν, θα ήταν σκόπιμο σε μελλοντικά προγράμματα να επιλέγονται οι ίδιοι εκπαιδευτές για τα κέντρα στα οποία εργάζονταν και την προηγούμενη περίοδο. Με τον τρόπο αυτό η προσφορά του Έργου γίνεται σε οικείο περιβάλλον και τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν με τον ίδιο εκπαιδευτή. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και ένα σημαντικό στοιχείο, που αφορά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχει δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και συμπάθειας με τους υπευθύνους και το προσωπικό των κέντρων.

- Στο μέτρο που είναι εφικτό θα πρέπει να διασφαλίζεται ποικιλομορφία στις ειδικότητες των εκπαιδευτών και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που μπορούν να καλύψουν (άθληση, παραστατικές και εικαστικές τέχνες, κ.ά.).

- Με δεδομένο το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας των εκπαιδευτών και βέβαια τις διαφορετικές ειδικότητες, θα μπορούσε να εξεταστεί η διενέργεια του ενημερωτικού σεμιναρίου να περιλαμβάνει ένα κοινό μέρος και ένα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο (σε όρους περιεχομένου και διάρκειας) στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευτών.

- Τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά προβλήματα που αναδείχθηκαν στο θέμα της προμήθειας του εξοπλισμού, που κατά μέσο όρο ήταν της τάξεως των 500-600 € (…) ανά Κέντρο, αναδεικνύει τη σημασία περιορισμού της γραφειοκρατίας και ορθολογικοποίησης των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού και ελέγχου.

- Ενσωμάτωση του περιεχομένου του προγράμματος στην πάγια λειτουργία των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων.

Το συγκεκριμένο Έργο για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου, συνιστά αδιαμφισβήτητα μία πολύ χρήσιμη παρέμβαση. Ωστόσο, ουσιαστικώς πρόκειται για μια αποσπασματική παρέμβαση. Υπό κανονικές συνθήκες, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Έργου θα έπρεπε να είναι ενταγμένο στο πάγιο πρόγραμμα των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων.

Η ενσωμάτωση του περιεχομένου του προγράμματος στην πάγια λειτουργία των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Σωματείων θα αναβαθμίσει το επίπεδο λειτουργίας τους, θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο εργασίας στους εκπαιδευτές με άμεση θετική επίπτωση στην ποιότητα του Έργου που προσφέρουν και εν κατακλείδι θα αποβεί ιδιαίτερα επωφελής στην άτομα της ομάδας στόχου.

## 3.4.  Αποτελέσματα Αξιολόγησης Έρευνας Κοινής Γνώμης για την Αναπηρία

Στο πλαίσιο του Έργου, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως φορέας υλοποίησης, με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού ανέθεσε σε ανάδοχο τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης για την Αναπηρία με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δείγμα:

Εξεταζόμενος πληθυσμός πολίτες άνω των 18 ετών.

Μέγεθος δείγματος:

Σχεδιασμένο πανελλαδικό δείγμα 3.000 νοικοκυριών. Ωστόσο, τελικώς για λόγους πλήρους αντιπροσώπευσης των περιφερειών της χώρας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.795 συνεντεύξεις.

Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων:

7 - 15 Ιουλίου 2008.

Μέθοδος δειγματοληψίας:

Στρωματοποιημένη πανελλαδική δειγματοληψία. Το δείγμα κατανεμήθηκε με τη μέθοδο των ποσοστώσεων, με αναλογία ως προς τις περιφέρειες, το φύλο και την ηλικία.

Μέθοδος συλλογής στοιχείων:

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου.

Τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης:

Συνολική απόκλιση της έρευνας είναι 1,9%.

Η έρευνα αποτελείται από τρία μέρη:

- ΜΕΡΟΣ Α΄:  Η θέση των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία

- ΜΕΡΟΣ B΄:  Η θέση της Πολιτείας στα ζητήματα αναπηρίας

- ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Στατιστική προσέγγιση της αναπηρίας στην Ελλάδα

Η έρευνα  έδωσε σημαντικά στοιχεία για τις στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία και στην αναπηρία. Ανέδειξε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική Πολιτεία διαχειρίζεται τα σχετικά θέματα.

Αποτελεσματική κρίνεται η δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του ΥποΈργου 1. Τα αποτελέσματά της σε εθνικό επίπεδο παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (29.11.2008). Σε περιφερειακό επίπεδο τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε δέκα τοπικές ημερίδες, μαζί με τη γενικότερη παρουσίαση του ΥποΈργου 1. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι τοπικές αναπηρικές οργανώσεις έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας (που σημειωτέον είχαν ειδική αναφορά για κάθε περιφέρεια της χώρας) και ζήτησαν τα στοιχεία προκειμένου να τα αξιοποιήσουν στο σχεδιασμό των σχετικών πολιτικών.

Η συμβολή της έρευνας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την κάλυψη ενός σημαντικού κενού στα στατιστικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρία. Μετά την απογραφή πληθυσμού το 2001, όπου δε γίνεται αναφορά σε θέματα αναπηρίας, η έρευνα της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2003 αναφέρεται συνολικά στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με προβλήματα υγείας. Ως αποτέλεσμα εντοπίζεται σημαντικό έλλειμμα αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών. Η έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΥποΈργου 1 καλύπτει σημαντικό μέρος του κενού αυτού.

## 3.5  Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποέργου 2

Το Υποέργο 2 αφορά την έκδοση ενός «Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα». Ο Οδηγός περιλαμβάνει καταγραφή των προσβάσιμων υποδομών (ξενοδοχεία, μουσεία, βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια/cafe, θέατρα, κινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, και άλλες υπηρεσίες όπως δημαρχεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Γεωγραφικώς ο Οδηγός καλύπτει  κυρίως τις πρωτεύουσες των νομών, αλλά και άλλες πόλεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας.

Αναμφίβολα, το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, τον τουρισμό κα την ψυχαγωγία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες. Άλλωστε, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τον Ο.Η.Ε. (άρθρο 30) γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες.

Ωστόσο, η πλειοψηφία όσων παρέχουν τουριστικές και άλλες υπηρεσές στη χώρα μας δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την οικονομική και κοινωνική σημασία του προσβάσιμου τουρισμού ή «Τουρισμού για όλους». Η ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικών για τη διασφάλιση προσβάσιμων υποδομών και εκπαιδευμένων στελεχών, είναι κάτι το οποίο αποδεδειγμένα λείπει από τη χώρα μας.

Η έκδοση του Οδηγού καλύπτει το κενό τυποποιημένης καταχώρησης αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά με τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες.

Για την υλοποίηση του ΥποΈργου 2, διενεργήθηκε από το φορέα υλοποίησης του Έργου δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου.

Για τη συλλογή των στοιχείων διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε όλη τη χώρα, βάσει εξειδικευμένων ερωτηματολόγιών. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε από απογραφείς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό. Τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η επεξεργασία και η δημιουργία βάσης δεδομένων (βλ. Διάγραμμα σχεδιασμού έρευνας).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαδικασία που ακολουθήθηκε :

Πως φτιάχτηκε

Η βάση δεδομένων αποτέλεσε το υλικό για την έκδοση του έγχρωμου «ΟΔΗΓΟΥ Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα» έκτασης 318 σελίδων.

Οι συντελεστές της έκδοσης του Οδηγού έλαβαν υπόψη τους την ποικιλομορφία των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και υιοθέτησαν ως βασική κατευθυντήρια αρχή το γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες τους από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Στη βάση αυτής της αφετηρίας ακολούθησαν τη μέθοδο της κωδικοποιημένης παράθεσης των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, με αναφορά αριθμητικών δεδομένων μόνο όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να διαθέτει στοιχεία που θα του επιτρέψουν να αποφασίσει ο ίδιος αν οι υποδομές είναι ή δεν είναι κατάλληλες για τη δική του προσωπική εξυπηρέτηση. Η επιλογή αυτή είχε επίσης και ως θετικό αποτέλεσμα τον περιορισμό της επιβάρυνσης του μεγέθους του Οδηγού. Επίσης παραθέτουν γενικότερες πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στο χρήστη του Οδηγού, όπως πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες υγείας και τοπικές αναπηρικές οργανώσεις, ενδυναμώνοντας το αίσθημα ασφάλειας του ατόμου με αναπηρία που ταξιδεύει.

Από την εξέταση του Οδηγού διαπιστώνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα άτομα με κινητική αναπηρία και ιδιαίτερα τα άτομα με αμαξίδιο. Αυτό, όπως διευκρινίζεται από τους συντάκτες του Οδηγού, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τις αυτοψίες δεν εντοπίστηκαν (πλην ελάχιστων περιπτώσεων) ειδικές διευκολύνσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες αναπηρίας (αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική αναπηρία κ.λπ.). Το έλλειμμα αυτό είναι δυνατόν να αποδοθεί σε μία στρεβλή αντίληψη που επικρατούσε για αρκετά χρόνια στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την οποία η αναπηρία ταυτιζόταν με την κινητική αναπηρία και εξαντλείται στα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι η θεώρηση ότι δυσκολίες πρόσβασης έχουν τα άτομα που ανήκουν μόνο σε αυτή την κατηγορία αναπηρίας.

Στις πρώτες σελίδες του Οδηγού παρατίθενται βασικές οδηγίες χρήσης, ιδιαίτερες επισημάνσεις, επεξήγηση της ορολογίας και των σημάτων που χρησιμοποιούνται  προς διευκόλυνση του χρήστη. Γενικώς, το επίπεδο λειτουργικότητας του Οδηγού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Η έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ κρίνεται ως συμβολή ιδιαίτερης σημασίας. Ήδη από την παρουσίασή του σε σχετικές Ημερίδες, η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική.  Ο Οδηγός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ατόμων με αναπηρία. Ο Οδηγός  προβάλει τις προσβάσιμες τουριστικές και ψυχαγωγικές υποδομές σε περισσότερες από 1.000.000 οικογένειες ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν τι μπορούν να επισκεφτούν. Επίσης ο Οδηγός μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα στους επιχειρηματίες του τουρισμού και των άλλων υπηρεσιών να προβούν σε ενέργειες βελτίωσης της προσβασιμότητας των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών  αφενός για να ενταχθούν σε μια μελλοντική επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού και αφετέρου για να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας.

Στο πλαίσιο του ΥποΈργου 2 δημιουργήθηκε επίσης και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο περιεχόμενο του ΟΔΗΓΟΥ.

# 4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Για την πληρέστερη διαμόρφωση εικόνας σχετικά με την υλοποίηση του Έργου διενεργήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω.

- Ικανοποίηση από καταλληλότητα χώρου

Πρέπει να σημειωθεί εξ αρχής ότι οι χώροι που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα είναι υφιστάμενοι χώροι λειτουργίας των Ιδρυμάτων, των Κέντρων και των Σωματείων των ατόμων με αναπηρία. Συνεπώς δεν υφίσταται ουσιαστικό θέμα αξιολόγησης του φορέα υλοποίησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι χώροι υλοποίησης συνιστούν κρίσιμη παράμετρο για την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του προγράμματος παρατίθενται οι απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με την καταλληλότητά τους.

Ο σχετικά περισσότερες απαντήσεις  των εκπαιδευτών δηλώνουν μεγάλη και πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τους χώρους (44,7% και 18,4% αντιστοίχως, συνολικώς δηλαδή 63,1%). Συνεπώς μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι  σε γενικές γραμμές οι χώροι στους οποίους υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παρείχαν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι αξιόλογο ποσοστό των εκπαιδευτών, συνολικώς 18,5 %, έκρινε την ποιότητα των υποδομών καθόλου ή λίγο ικανοποιητική (5,3% και 13,2% αντιστοίχως). Ενώ ίδιο ποσοστό (18,4%) αξιολόγησε τους χώρους με μέτριο βαθμό.

Το ουσιαστικό θέμα που αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτών είναι ότι οι υποδομές που παρέχονται για τα άτομα με αναπηρία είναι σε σημαντικό βαθμό μη κατάλληλες.

Πίνακας 13: Ικανοποίηση από καταλληλότητα χώρου

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 2 | 5,3 |
| Λίγο | 5 | 13,2 |
| Μέτρια | 7 | 18,4 |
| Πολύ | 17 | 44,7 |
| Πάρα πολύ | 7 | 18,4 |
| Σύνολο | 38 | 100,0 |

- Ικανοποίηση από υποστηρικτικό εξοπλισμό

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, το  57,9% των εκπαιδευτών δήλωση πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τον υποστηρικτικό εξοπλισμό που του διατέθηκε.

Ωστόσο, ιδιαίτερα αξιόλογο ποσοστό των απαντήσεων δηλώνει ότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα σχετικά με τον υποστηρικτικό εξοπλισμό. Το 21,0% των εκπαιδευτών δηλώνει καθόλου, ή περιορισμένη ικανοποίηση (10,5% και στις δύο περιπτώσεις). Ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό (21,1%) δηλώνει μέτρια ικανοποίηση.

Το θέμα του υποστηρικτικού εξοπλισμού αφορά περισσότερο το φορέα υλοποίησης. Ωστόσο, η ανάγνωση του καταλόγου του εξοπλισμού που παρασχέθηκε, που περιέχει το είδος, την ποσότητα και τη χρηματική αξία, (μπάλες, κ.ά. ….), αναδεικνύει ακόμη ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει πολλούς από τους χώρους των Κέντρων, Ιδρυμάτων και Σωματείων των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή τον ανεπαρκή εφοδιασμό τους με εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Πίνακας 14: Ικανοποίηση από υποστηρικτικό εξοπλισμό

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 4 | 10,5 |
| Λίγο | 4 | 10,5 |
| Μέτρια | 8 | 21,1 |
| Πολύ | 13 | 34,2 |
| Πάρα πολύ | 9 | 23,7 |
| Σύνολο | 38 | 100,0 |

- Χρησιμότητα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (75,8%) οι εκπαιδευτές αξιολογούν το εκπαιδευτικό σεμινάριο ως πολύ και πάρα πολύ χρήσιμο. Ωστόσο, αξιόλογο ποσοστό (15,2%) το αξιολογεί ως μέτριας χρησιμότητας και αξίζει να σημειωθεί ότι 9,1% το κρίνει καθόλου ή λίγο χρήσιμο (6,1% και 3,0% αντιστοίχως).

Για την ερμηνεία της ανωτέρω αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός ότι αρκετοί εκπαιδευτές, είχαν λάβει μέρος και σε προηγούμενο πρόγραμμα με το ίδιο αντικείμενο, και αφετέρου πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών διαθέτει ειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Πίνακας 15: Χρησιμότητα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 2 | 6,1 |
| Λίγο | 1 | 3,0 |
| Μέτρια | 5 | 15,2 |
| Πολύ | 13 | 39,4 |
| Πάρα πολύ | 12 | 36,4 |
| Σύνολο | 33 | 100,0 |

- Χρησιμότητα εκπαιδευτικού υλικού

Η εικόνα σχετικά με τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο δόθηκε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι σχεδόν ίδιο με αυτή που αναφέρθηκε για τη χρησιμότητα του σεμιναρίου.

Συγκεκριμένα,  το 70,6% των εκπαιδευτών θεώρησε ως πολύ και πάρα πολύ χρήσιμο των εκπαιδευτικό υλικό. Ως μέτριο το αξιολόγησε το 14,7% των εκπαιδευτών, ενώ ανεπαρκές ή λίγο χρήσιμο κρίθηκε το εκπαιδευτικό υλικό από το 14,7%, (8,8% και 5,9% αντιστοίχως).

Όσον αφορά την ερμηνεία της ανωτέρω αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία, αλλά και η ειδίκευση των πολλών εκπαιδευτών στο συγκεκριμένο θέμα.

Πίνακας 13:  Χρησιμότητα εκπαιδευτικού υλικού

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 3 | 8,8 |
| Λίγο | 2 | 5,9 |
| Μέτρια | 5 | 14,7 |
| Πολύ | 13 | 38,2 |
| Πάρα πολύ | 11 | 32,4 |
| Σύνολο | 34 | 100,0 |

- Ικανοποίηση από συνεργασία με περιφερειακό συντονιστή

Οι εκπαιδευτές δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που είχαν και τη βοήθεια που πήραν από τους περιφερειακούς συντονιστές, δεδομένου ότι 92,1% δηλώνει μεγάλη έως πολύ μεγάλη ικανοποίηση (23,7% και 68,4% αντιστοίχως). Το ποσοστό των εκπαιδευτών που δήλωσε μέτρια και μικρή ικανοποίηση είναι περιορισμένο (2,6% και 5,3% αντιστοίχως). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας εκπαιδευτής δεν δήλωσε μη ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους περιφερειακούς συντονιστές.

Πίνακας 17: Ικανοποίηση από συνεργασία με περιφερειακό συντονιστή

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 0 | 0,0 |
| Λίγο | 2 | 5,3 |
| Μέτρια | 1 | 2,6 |
| Πολύ | 9 | 23,7 |
| Πάρα πολύ | 26 | 68,4 |
| Σύνολο | 38 | 100,0 |

- Ικανοποίηση από ανταπόκριση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην επίλυση προβλημάτων

Οι εκπαιδευτές δηλώνουν ικανοποιημένοι σε σημαντικό βαθμό από την ανταπόκριση του φορέα υλοποίησης στην επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν, δεδομένου ότι  83,4% δήλωσε ότι είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένος (27,8% και 55,6% αντιστοίχως). Μέτρια ικανοποίηση δήλωσε το 8,3%, λίγο ικανοποιημένος το 2,8%, ενώ υπήρξε και 5,6% των εκπαιδευτών που δήλωσε μη ικανοποιημένος.

Πίνακας  18:  Ικανοποίηση από ανταπόκριση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην επίλυση προβλημάτων

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 2 | 5,6 |
| Λίγο | 1 | 2,8 |
| Μέτρια | 3 | 8,3 |
| Πολύ | 10 | 27,8 |
| Πάρα πολύ | 20 | 55,6 |
| Σύνολο | 36 | 100,0 |

- Ικανοποίηση από διαδικασία υπογραφής σύμβασης και πληρωμών

Όσον αφορά τις σχέσεις με το φορέα υλοποίησης στο συγκεκριμένο θέμα της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων και της καταβολής των πληρωμών, παρατηρείται ότι υπάρχει ικανοποίησης σε πολύ και παρά πολύ βαθμό από την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, αν και σε χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με την ικανοποίηση από τη συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι δήλωσε το 67,5% των εκπαιδευτών, μέτριο βαθμό ικανοποίησης το  16,2%, ενώ αθροιστικά λίγο και καθόλου ικανοποίηση δήλωσε το 16,2%, (13,5% και 2,7% αντιστοίχως).

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση των απαντήσεων στην ανοικτή ερώτηση για το θέμα αυτό, είναι προφανές ότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα που αφορούν κυρίως τις πληρωμές. Ωστόσο, οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δυσλειτουργία του μηχανισμού του φορέα υλοποίησης, αλλά στο ότι η πληρωμή των εκπαιδευτών κάθε επιμέρους περιοχής έπρεπε να γίνει με την ολοκλήρωση της  συγκέντρωσης των στοιχείων και παραστατικών όλης της αντίστοιχης περιοχής.

Πίνακας 19:  Ικανοποίηση από διαδικασία υπογραφής σύμβασης και πληρωμών

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 1 | 2,7 |
| Λίγο | 5 | 13,5 |
| Μέτρια | 6 | 16,2 |
| Πολύ | 16 | 43,2 |
| Πάρα πολύ | 9 | 24,3 |
| Σύνολο | 37 | 100,0 |

- Ικανοποίηση από την εν γένει εξασφάλιση προϋποθέσεων για την εκτέλεση του Έργου

Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτών από τη συνολική εξασφάλιση των συνθηκών για την εκτέλεση του Έργου τους είναι πολύ υψηλός δεδομένου ότι αθροιστικά το 81,6% δήλωσε πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένος (42,1% και 39,5% αντιστοίχως). Μέτριο βαθμό ικανοποίησης δήλωσε το 15,8%. Είναι αξιοσημείωτο ότι λίγο ικανοποιημένος δήλωσε μόλις το 2,6% των εκπαιδευτών, ενώ κανένας δε δήλωσε καθόλου ικανοποιημένος.

Πίνακας 17 :  Ικανοποίηση από την εν γένει εξασφάλιση προϋποθέσεων για την εκτέλεση του Έργου

|  | Αριθμός εκπαιδευτών | Ποσοστιαία κατανομή, (%) |
| --- | --- | --- |
| Καθόλου | 0 | 0,0 |
| Λίγο | 1 | 2,6 |
| Μέτρια | 6 | 15,8 |
| Πολύ | 16 | 42,1 |
| Πάρα πολύ | 15 | 39,5 |
| Σύνολο | 38 | 100,0 |

# Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α:  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α